部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目

实施单位（公章）：喀什地区动物疾病控制与诊断中心

主管部门（公章）： 喀什地区动物疾病控制与诊断中心

项目负责人（签章）：王碧政

填报时间：2025年03月03日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价中央动物防疫等补助项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，以坚决打赢种业翻身仗为重点，加快家禽种业提升，实现喀什家禽产业发展新突破，以养殖加工企业为龙头，深入推进家禽养殖业提质增效，带动广大家禽养殖户致富，促进乡村振兴和社会经济发展发挥一定作用。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达90%以上；动物强制免疫病种免疫抗体合格率达70%以上；完成包虫病疫区犬的驱虫6万只；依法对重大动物疫情处置率100%；中央财政补助经费使用率达98%以上；资金使用重大违规违纪问题；服务对象对项目满意度达80%以上。通过对该项目的实施，确保全区口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等动物疫情形势保持平稳，促进畜牧业持续稳步健康发展。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：年初项目申报，任务内容审核确认、资金测算，项目绩效目标设置等，制定疫苗采购实施方案。
提前下达2024年中央防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目的实施，提高家禽产业全产业链建设，加大建设力度，实现喀什家禽产业发展新突破，以养殖加工企业为龙头，深入推进家禽养殖业提质增效，带动广大家禽养殖户致富，促进乡村振兴和社会经济发展。
具体实施工作：实施了2024年动物疫病免疫疫苗招标工作，利用中央和自治区下拨动物防疫补助资金2260.52万元，采购各类疫苗7675.3万头份，其中：口蹄疫疫苗2609.86万毫升、禽流感疫苗2174.56万毫升、小反刍兽疫疫苗419万头份、布鲁氏菌病疫苗355.73万头份、包虫病疫苗110万头份、羊痘疫苗811.5万头份、羊三联四防灭活疫苗717.65万头份、炭疽疫苗477万头份，春秋两季发放各类疫苗6490.5万毫升/头份，为2024年全区动物疫病防控工作提供有力的疫苗保障。
验收阶段的具体工作：2024年中央防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目验收邀请体系专家对项目档案资料查阅，按照项目考核指标内容一项一项核对完成情况相关材料，与项目组成员沟通交流项目实施情况及项目意见建议，最后验收组专家对验收通过项目评估并签字确认验收合格。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1.绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的
2.绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。以中央农业防灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
3.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程4个一级指标，其中：产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标；成本指标下设经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标3个二级指标。效益指标下设经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标3个二级指标，项目绩效评价体系详见附件1。
2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目综合评分表
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
立项程序（2分）         2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  3
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  3
资金分配合理性（2分）         2
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  3
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分） 5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）  10
产出质量（10分）   质量达标率（10分）  10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）  15
效益（10分） 项目效益（10分）   实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）  10
                权重分值：100分	   总得分    	               100 
3.绩效评价方法
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用了比较法、公众评判法等综合分析法。
比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况执行比较的方法。
公众评判法：是指通过专家评估，公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4.绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
本次评价成立了评价工作组，成员如下：艾尔西丁·艾合买提、王碧政、麦麦提艾力·库尔班尼亚孜、布合力且木·艾依提
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
艾尔西丁·艾合买提任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
麦麦提艾力·库尔班尼亚孜任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
布合力且木·艾依提任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过2024年中央防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目实施产生提升禽业科技能力，稳步推进安全、高效、特色禽产品生产的产业化进程，带动广大家禽养殖户致富等社会效益。
项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《新疆家禽产业技术集成示范推广行动计划（2020-2025）》（新牧畜字[2020]4号）、自治区财政厅《提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（财农【2023】90号）文件立项，项目实施符合畜禽种业提升行动计划要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：2024年中央防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目预算安排1781.44万元，实际支出1781.44万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：
数量指标2个购买重大动物疫苗种类7种，完成值为7种，完成率为100%；购买牛羊用口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗数量6万头只，完成值6万头只，完成率100%。
质量指标1个，中央财政补助经费疫苗验收合格率100%，依法对重大动物疫情处置率100%。
时效指标1个，项目完成时间2024年12月25日前，实际完成值2024年12月12日。
项目效益：通过实施此项目产生提高家禽产业全产业链建设，加大建设力度，实现喀什家禽产业发展新突破，以养殖加工企业为龙头，深入推进家禽养殖业提质增效，带动广大家禽养殖户致富，促进乡村振兴和社会经济发展的效益，确保不发生区域性重大动物疫情。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2024年中央防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目100分，绩效等级为“优”，每项一级指标得分情况见下表：
2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标    15.00 15.00 100%
过程指标    20.00 20.00 100%
产出指标    45.00 45.00 100%
效益指标    20.00 20.00 100%
合计           100.00 100.00 100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由8个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合自治区颁发的（财农【2023】90号）文件立项；本项目立项符合根据喀机编字[2007]125号文件规定，主要职责是：负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行性学调查；提出重大动物疫病防控技术方案；动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全技术检测工作，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2130108”经济分类为“商品和服务支出”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合本单位职责，并组织实施该项目。围绕《2023年工作总结，2024年工作要点》中年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
本项目立项符合《新疆家禽产业技术集成示范推广行动计划（2020-2025）》等文件要求，本项目符合行业发展规划和政策要求，结合喀什地区动物疾病控制与诊断职责，组织实施畜禽种业提升项目。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据喀地财农[2021]46号文件，依据与自治区体系组签订项目任务书内容，进行预算项目编制和经费预算，项目负责人经过与项目分管领导、财务人员进行沟通、确定经费预算测算计划，上支委会研究确定最终项目任务方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为，制定了《2024年中央防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目实施方案》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，确保全区口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等动物疫情形势保持平稳，促进畜牧业持续稳步健康发展。
②该项目实际工作内容为，采购重大动物疫病疫苗，其中口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗、高致病性禽流感疫苗、小反刍兽疫活疫苗、牛结节性皮肤病山羊痘疫苗、布鲁氏菌病活疫苗等疫苗采购，加大项目指导力度，取得良好的成效。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了2024年重大动物疫情疫苗采购任务，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为1781.44万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为1781.44万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了项目任务书，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.5%，量化率达70%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为购买重大动物疫苗种类、购买牛羊用口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗数量，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目经过研究测算，资金明细支出内容与项目指导服务、专用材料等内容相匹配，即预算编制较科学且经过论证；预算申请与《2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金1781.44万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中1.牛羊用口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗。计划招标采购651万头份（牛），预计使用资金651万元。分二包，第一包计划采购351万头份（牛），预计使用资金351万元；第二包计划采购300万头份（牛），预计使用资金300万元。
2.高致病性禽流感疫苗。计划招标采购1574.56万毫升，预计使用资金393.64万元。分二包，第一包计划采购800万毫升，预计使用资金200万元；第二包计划采购774.56万毫升，预计使用资金193.64万元。
3.小反刍兽疫活疫苗（Clone9株）。计划招标采购419万头份，预计使用资金150.84万元，分一包。
4.牛结节性皮肤病山羊痘疫苗。计划招标采购811.5万头份，预计使用资金32.46万元，分一包。
5.布鲁氏菌病活疫苗（M5株或M5-90株）。计划招标采购321.4万头份，预计使用资金90万元，分一包。
6.布氏菌病活疫苗（A19株）。计划招标采购34.29万头份，预计使用资金240万元，分一包。
7.羊棘球蚴（包虫病）基因工程亚单位疫苗（单一来源）。计划招标采购113.5万头份，预计使用资金220万元，分一包。本项目资金分配额度合理，与我单位实际要求适应，实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以体系项目任务书和《2024年中央防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目实施方案》为依据进行资金分配，根据《2024年中央防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知，（新财农〔2023〕90号），本项目实际到位资金1781.44万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由8个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：预算资金1781.44万元，实际到位资金1781.44万元，资金到位率100%，通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：实际到位资金1781.44万元，截止2024年实际支出资金1781.44万元，预算执行率100%，预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》、《地区动物疾病控制与诊断中心支出管理制度》、《政府集中采购管理制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《地区动物疾病控制与诊断收支业务管理制度》《地区动物疾病控制与诊断中心政府采购管理规定》等，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《地区动物疾病控制与诊断中心收支业务管理制度》《地区动物疾病控制与诊断中心政府采购管理规定》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了《2024年中央防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）领导小组，由艾尔西丁·艾合买提任组长该项目的全盘组织实施，谢文辉副组长，负责项目的实施，组员包括：布合力且木·艾依提 、王碧政主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效三方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
购买重大动物疫苗种类，预期指标为等于7种，实际完成值为7种，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
购买牛羊口蹄疫0型、A型灭活疫苗数量651万头份指标，预期指标值为651万头份，实际完成值为651万头份，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
疫苗验收合格率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间2024年12月25日前，指标完成值为2024年12月12日，指标完成率为100%，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（4）对于“产出成本”：
采购牛羊用口蹄疫0型、A型二价灭活疫苗成本小于等于651万元，实际完成值为651万元，指标完成率为100%，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分
购买其他重大动物疫苗成本小于等于1130.44万元，实际完成值为1130.44万元，指标完成率为100%。与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
1.实施效益指标：
（1）对于“社会效益指标”：
确保不发生区域性重大动物疫情，该指标预期指标值为确保，实际完成值为确保，指标完成率为100%，与预期指标基本一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“经济效益指标”
 无 
（3）对于“生态效益指标”
无

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意度指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
满意度指标分析
对于“满意度指标：养殖场（户）满意度，该指标预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致。符合预期目标，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2024年中央防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目资金分配1781.44万元，到位1781.44万元，实际支出1781.44万元，预算执行率为100%，指标总体完成了为100%，该项目指标不存在偏差，该项目实施完成。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《2024年中央防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目实施方案》执行，项目执行情况较好。
二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有单位主要领导亲自挂帅，从项目到资金，均能后很好的执行。
三是加强沟通协调，及时向领导汇报项目建设进度，加强与县（市）、疫苗供应企业对接，积极调运各类疫苗。
（二）存在问题及原因分析
一是本项目能够严格按照《中央防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目（2020-2025年）实施方案执行，项目执行情况较好。二是加强项目组织领导，本项目绩效评价工作，有项目负责人亲自挂帅，评价小组人员具体负责，从项目实施、管理到资金拨付、绩效评价，均能按各自岗位职责执行。三是加强项目组和单位、财务人员沟通协调，项目组负责人及时向中心领导汇报项目进度、项目计划实施情况，确保项目按期完工。
(三）下一步措施
一是加大人畜共患病的防控和疫病净化工作力度。根据《喀什地区畜间布病五年防治行动方案(2022—2026年）》《喀什地区布鲁氏菌病防控工作方案（2024—2026年）》等文件要求，加强人兽共患病各项防治措施落实，制定防治监测计划，确保目标任务顺利完成。二是提升疫病监测能力。加大对基层兽医队伍和实验室诊断培训力度，提高其专业技能和服务水平，督促各县市不断完善基层兽医实验室设施和设备，确保能够及时、有效地为养殖户提供诊疗服务和技术支持。

七、有关建议

1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好项目调研申报项目具体任务，细化实施方案，严格执行单位资金管理办法和财政资金管理制度，按照项目实施方案、项目时效节点进度稳步推进畜禽改良种业提升工作。
2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时2024年中央防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目工作组人员，同步做好中央动物防疫等补助项目档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全中央动物防疫等补助项目档案资料，项目服务点后后期有待进一步加强和跟踪
3.通过2024年中央防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目绩效管理，发现项目实施中存在漏洞，以便于今后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。项目绩效评价工作应从项目实施方案源头抓起，加强单位项目申报人员绩效培训，促进绩效工作和意识贯穿项目整个过程的理念。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。