部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补项目

实施单位（公章）：喀什地区动物疾病控制与诊断中心

主管部门（公章）： 喀什地区动物疾病控制与诊断中心

项目负责人（签章）：王碧政

填报时间：2025年06月16日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价中央动物防疫等补助项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，以坚决打赢种业翻身仗为重点，加快家禽种业提升，实现喀什家禽产业发展新突破，以养殖加工企业为龙头，深入推进家禽养殖业提质增效，带动广大家禽养殖户致富，促进乡村振兴和社会经济发展发挥一定作用。
2.主要内容及实施情况
（1）项目主要内容
动物强制免疫种类7种，包虫病疫区犬的驱虫6万只；依法对重大动物疫情处置率100%；中央财政补助经费使用率达98%以上；资金使用重大违规违纪问题；服务对象对项目满意度达80%以上。通过对该项目的实施，确保全区口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等动物疫情形势保持平稳，促进畜牧业持续稳步健康发展。
（2）项目实施情况
项目实施前由项目负责人艾尔西丁·艾合买提进行牵头，首先进行项目的前期调研。评估项目实施的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、财政资金投入可行性风险。其次在项目实施过程中结合本县的实际要求，严格按照相关文件的规定开展，在项目实施过程中不定期进行监督检查，发现问题及时整改。最后项目结束时实施单位及时进行成果验收，做好项目的后期管护工作。资金投入和使用情况
关于下达2024年中央防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目预算的通知（新财农【2024】32号）共安排下达资金379.18万元，为动物防疫补助资金，最终确定项目资金总数为379.18万元。
截至2025年5月30日，实际支出379.18万元，预算执行率100%。资金主要用于：（1）牛羊用口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗。计划招标采购196.18万头份（牛），预计使用资金196.18万元。
(2)高致病性禽流感疫苗。计划招标采购600万毫升，预计使用资金150万元。（3）采购动物疫病诊断试剂及实验耗材。计划采购口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等血清学和病原学试剂盒20万元。计划采购吸头、离心管、pcr反应管心管、口罩、手套等实验耗材5万元。（4）流行病学调查费用8万元，主要用于保障流行病学调查所需要的差旅费5万元，3万元燃油费等支出。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达90%以上；动物强制免疫病种免疫抗体合格率达70%以上；完成包虫病疫区犬的驱虫6万只；依法对重大动物疫情处置率100%；中央财政补助经费使用率达98%以上；资金使用重大违规违纪问题；服务对象对项目满意度达80%以上。通过对该项目的实施，确保全区口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等动物疫情形势保持平稳，促进畜牧业持续稳步健康发展。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：年初项目申报，任务内容审核确认、资金测算，项目绩效目标设置等，制定疫苗采购实施方案。
2024年第二批中央防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目的实施，提高家禽产业全产业链建设，加大建设力度，实现喀什家禽产业发展新突破，以养殖加工企业为龙头，深入推进家禽养殖业提质增效，带动广大家禽养殖户致富，促进乡村振兴和社会经济发展。
项目资金共379.18万元,其中：（1）牛羊用口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗。计划招标采购196.18万头份（牛），预计使用资金196.18万元。
(2)高致病性禽流感疫苗。计划招标采购600万毫升，预计使用资金150万元。（3）采购动物疫病诊断试剂及实验耗材。计划采购口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等血清学和病原学试剂盒20万元。计划采购吸头、离心管、pcr反应管心管、口罩、手套等实验耗材5万元。（4）流行病学调查费用8万元，主要用于保障流行病学调查所需要的差旅费5万元，3万元燃油费等支出。结转到2025年。严格按项目实施内容节点与项目时效结合开展工作，确保了项目资金安全有效执行。为2024年全区动物疫病防控工作提供有力的疫苗保障。
验收阶段的具体工作：2024年中央防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目验收邀请体系专家对项目档案资料查阅，按照项目考核指标内容一项一项核对完成情况相关材料，与项目组成员沟通交流项目实施情况及项目意见建议，最后验收组专家对验收通过项目评估并签字确认验收合格。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价完整性
本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。
在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。
在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。
在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。
本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。
2.绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。以中央农业防灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目为评价对象，项目预算涵盖[起2024年7月]至[结2025年4月21日的全部资金投入与支出。对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。绩效评价范围
本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：
（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。
（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。
（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。
（4）社会、生态等影响：考察项目对社会、生态、经济等方面的综合影响。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。2.绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程4个一级指标，其中：产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标；成本指标下设经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标3个二级指标。效益指标下设经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标3个二级指标，项目绩效评价体系详见附件1。
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性，以及项目产出和效益等根据项目实际情况设置的个性指标。
2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补项目综合评分表
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
立项程序（2分）         2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  3
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  3
资金分配合理性（2分）         2
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  3
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分） 5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）  10
产出质量（10分）   质量达标率（10分）  10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）  15
效益（10分） 项目效益（10分）   实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）  10
                权重分值：100分	   总得分    	               100 
3.绩效评价方法
在完成此次绩效评价工作中，每项评价体系中二级指标的评价方法使用情况为：
（1）项目决策方面：
立项依据充分性：采用比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：采用比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：采用比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：采用比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：采用成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：采用因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：采用比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：采用比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：采用文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：采用文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：采用比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3）项目产出方面
采用比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
（4）项目效益方面
采用公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
采用比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
采用公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。
比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况执行比较的方法。
公众评判法：是指通过专家评估，公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。4.绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价由于制定的目标原因，主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程
第一阶段：前期准备。
本次评价成立了评价工作组，成员如下：艾尔西丁·艾合买提、王碧政、麦麦提艾力·库尔班尼亚孜、布合力且木·艾依提
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
艾尔西丁·艾合买提任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
麦麦提艾力·库尔班尼亚孜任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
布合力且木·艾依提任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况
通过2024年中央防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目实施产生提升禽业科技能力，稳步推进安全、高效、特色禽产品生产的产业化进程，带动广大家禽养殖户致富等社会效益。
项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《新疆家禽产业技术集成示范推广行动计划（2020-2025）》（新牧畜字[2020]4号）、自治区财政厅《提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（财农【2024】32号）文件立项，项目实施符合畜禽种业提升行动计划要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：2024年中央防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目预算安排379.18万元，实际支出379.18万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：
数量指标2个购买重大动物疫苗种类2种，完成值为2种，完成率为100%；购买口蹄疫、禽流感疫数量796.18万头份、毫升，完成值796.18万头份、毫升，完成率100%。
质量指标1个，中央财政补助经费疫苗验收合格率100%，依法对重大动物疫情处置率100%。
时效指标1个，项目完成时间2024年12月25日前，实际完成值2024年12月12日。
项目效益：通过实施此项目产生提高家禽产业全产业链建设，加大建设力度，实现喀什家禽产业发展新突破，以养殖加工企业为龙头，深入推进家禽养殖业提质增效，带动广大家禽养殖户致富，促进乡村振兴和社会经济发展的效益，确保不发生区域性重大动物疫情。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2024年中央防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目100分，绩效等级为“优”，每项一级指标得分情况见下表：
2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标    15.00 15.00 100%
过程指标    20.00 20.00 100%
产出指标    45.00 45.00 100%
效益指标    20.00 20.00 100%
合计            100.00 100.00 100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由9个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合自治区颁发的（财农【2024】32号）文件立项；本项目立项符合根据喀机编字[2007]125号文件规定，主要职责是：负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行性学调查；提出重大动物疫病防控技术方案；动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全技术检测工作，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2130108”经济分类为“商品和服务支出”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合本单位职责，并组织实施该项目。围绕《2023年工作总结，2024年工作要点》中年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
本项目立项符合《新疆家禽产业技术集成示范推广行动计划（2020-2025）》等文件要求，本项目符合行业发展规划和政策要求，结合喀什地区动物疾病控制与诊断职责，组织实施畜禽种业提升项目。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据喀地财农[2021]46号文件，依据与自治区体系组签订项目任务书内容，进行预算项目编制和经费预算，项目负责人经过与项目分管领导、财务人员进行沟通、确定经费预算测算计划，上支委会研究确定最终项目任务方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为，制定了《2024年中央防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目实施方案》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，确保全区口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等动物疫情形势保持平稳，促进畜牧业持续稳步健康发展。
②该项目实际工作内容为，采购重大动物疫病疫苗，其中口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗、高致病性禽流感疫苗采购，加大项目指导力度，取得良好的成效。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了2024年重大动物疫情疫苗采购任务，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为379.18万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为379.18万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了项目任务书，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标9个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.5%，量化率达70%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为购买重大动物疫苗种类、购买牛羊用口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗数量，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目经过研究测算，资金明细支出内容与项目指导服务、专用材料等内容相匹配，即预算编制较科学且经过论证；预算申请与《2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金379.18万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中1.牛羊用口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗和禽流感疫苗。计划招标采购196.18万头份（牛），预计使用资金196.18万元。。
2.高致病性禽流感疫苗。计划招标采购600万毫升，预计使用资金150万元。
3.采购动物疫病诊断试剂及实验耗材。计划采购口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等血清学和病原学试剂盒20万元。计划采购吸头、离心管、pcr反应管心管、口罩、手套等实验耗材5万元。
4.流行病学调查费用8万元，主要用于保障流行病学调查所需要的差旅费5万元，燃油费3万元等支出。
本项目资金分配额度合理，与我单位实际要求适应，实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以体系项目任务书和《2024年中央防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目实施方案》为依据进行资金分配，根据《2024年中央防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知，（新财农〔2024〕32号），本项目实际到位资金379.18万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由9个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：预算资金379.18万元，实际到位资金379.18万元，资金到位率100%，通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：实际到位资金379.18万元，截止2025年实际支出资金379.18万元，预算执行率100%，预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》、《地区动物疾病控制与诊断中心支出管理制度》、《政府集中采购管理制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《地区动物疾病控制与诊断收支业务管理制度》《地区动物疾病控制与诊断中心政府采购管理规定》等，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《地区动物疾病控制与诊断中心收支业务管理制度》《地区动物疾病控制与诊断中心政府采购管理规定》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了《2024年中央防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）领导小组，由艾尔西丁·艾合买提任组长该项目的全盘组织实施，谢文辉副组长，负责项目的实施，组员包括：布合力且木·艾依提 、王碧政主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效三方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
购买重大动物疫苗种类，预期指标为等于2种，实际完成值为2种，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
购买牛羊口蹄疫0型、A型灭活疫苗高致病性禽流感疫苗数量796.18万头份指标，预期指标值为796.18万头份，实际完成值为796.18万头份，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，
合计得20分。
（2）对于“产出质量”：
中央财政补助经费疫苗验收合格率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（3）对于“产出时效”：
疫苗采购及时率，目标值为100%，指标完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（4）对于“产出成本”：
采购牛羊用口蹄疫疫苗和高致病性禽流感疫苗成本小于等于796.18万元，实际完成值为346.18万元，指标完成率为100%，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分
购买疫病监测诊断试剂成本小于等于25万元，实际完成值为25万元，指标完成率为100%。与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分

（四）项目效益情况。

项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
1.实施效益指标：
（1）对于“社会效益指标”：
确保不发生区域性重大动物疫情，该指标预期指标值为确保，实际完成值为确保，指标完成率为100%，与预期指标基本一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“经济效益指标”
 无 
（3）对于“生态效益指标”
无

（五）满意度指标完成情况分析。

满意度指标:
对于“满意度指标：养殖场（户）满意度指标，预期指标为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标不存在偏差，结合实际情况合理设置目标值，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行进度与绩效指标偏差情况
2024年中央防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目资金分配379.18万元，到位379.18万元，实际支出379.18万元，预算执行率为100%，指标总体完成了为100%，该项目指标不存在偏差，该项目实施完成

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《2024年中央防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目实施方案》执行，项目执行情况较好。
二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有单位主要领导亲自挂帅，从项目到资金，均能后很好的执行。
三是加强沟通协调，及时向领导汇报项目建设进度，加强与县（市）、疫苗供应企业对接，积极调运各类疫苗。
（二）存在问题及原因分析
一是本项目能够严格按照《中央防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目（2020-2025年）实施方案执行，项目执行情况较好。二是加强项目组织领导，本项目绩效评价工作，有项目负责人亲自挂帅，评价小组人员具体负责，从项目实施、管理到资金拨付、绩效评价，均能按各自岗位职责执行。三是加强项目组和单位、财务人员沟通协调，项目组负责人及时向中心领导汇报项目进度、项目计划实施情况，确保项目按期完工。
(三）下一步措施
一是加大人畜共患病的防控和疫病净化工作力度。根据《喀什地区畜间布病五年防治行动方案(2022—2026年）》《喀什地区布鲁氏菌病防控工作方案（2024—2026年）》等文件要求，加强人兽共患病各项防治措施落实，制定防治监测计划，确保目标任务顺利完成。二是提升疫病监测能力。加大对基层兽医队伍和实验室诊断培训力度，提高其专业技能和服务水平，督促各县市不断完善基层兽医实验室设施和设备，确保能够及时、有效地为养殖户提供诊疗服务和技术支持。

七、有关建议

有关建议
1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好项目调研申报项目具体任务，细化实施方案，严格执行单位资金管理办法和财政资金管理制度，按照项目实施方案、项目时效节点进度稳步推进畜禽改良种业提升工作。
2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时2024年中央防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目工作组人员，同步做好中央动物防疫等补助项目档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全中央动物防疫等补助项目档案资料，项目服务点后后期有待进一步加强和跟踪
3.通过2024年中央防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目绩效管理，发现项目实施中存在漏洞，以便于今后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。项目绩效评价工作应从项目实施方案源头抓起，加强单位项目申报人员绩效培训，促进绩效工作和意识贯穿项目整个过程的理念。

八、其他需要说明的问题

其他需要说明的问题
我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。