部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：天池英才引进计划项目

实施单位（公章）：喀什地区种业发展中心

主管部门（公章）：喀什地区农业农村局

项目负责人（签章）：从品志

填报时间：2025年03月03日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，自治区人力资源和社会保障厅组织实施了2023年度第二批“天池英才”引进计划申报评选工作。以及关于开展喀什地区 2023 年拟推荐申报自治区“2+5”重点人才计划项目摸底调研工作的通知要求，积极申报，开展此项工作。
2. 主要内容及实施情况
喀什地区主产棉县（巴楚、伽师、麦盖提和莎车）盐碱地面积和盐碱程度进行调查，了解并掌握各县盐碱地轻度和中度盐碱地分布状况，以及盐碱地治理所采取的措施和方法；并对四县（伽师、巴楚、麦盖提和莎车）前三年的盐碱地棉花生产水平进行调查，了解盐碱地棉花长势状况、产量和棉花纤维品质水平状况，为筛选适合喀什地区种植的耐盐碱棉花品种提供指导。
3.项目实施主体
喀什地区种业发展中心为参照公务员管理的事业单位，纳入2021年部门决算编制范围的有4个办公室：行政办公室、良种繁育科、质量技术科、综合信息科。
编制人数16人，其中参公编16人；实有在职人数15人，其中：参公15人。离退休人员15人，其中：参公退休人员15人。
4. 资金投入和使用情况
喀地财行【2024】1号共安排下达资金20万元，为专项资金，最终确定项目资金总数为20万元。
截至2024年12月31日，实际支出20万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
完成喀什地区主产棉县盐碱地分布状况、土壤盐碱程度以及棉花种植表现报告1份；初步筛选耐盐碱棉花新品系（新组合）1-2个；创制耐盐碱棉花新材料1-2份；室内有关盐碱地植棉技术培训1次、田间技术指导2-3次。。
2.阶段性目标
针对喀什地区盐碱地面积大，棉花存在出苗难、死苗、僵苗和长势弱等严重影响棉花产量“卡脖子”难题，拟开展棉花耐盐碱新品种培育和筛选工作。2024年主要任务：（1）调查并掌握喀什地区主产棉县盐碱地分布状况、土壤盐碱程度以及棉花盐碱地种植表现；（2）在喀什地区，选择2-3个盐碱地较多植棉大县，开展新品系（新组合）耐盐碱筛选试验；（3）采用多基因聚合育种、环境胁迫筛选等手段，并结合分子标记辅助育种技术，创制棉花耐盐碱新材料。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以自治区2023年第二批“天池英才”引进计划项目为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
天池英才引进计划项目综合评分表
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
立项程序（2分）         2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  3
绩效指标明确性（2分）  1.5
资金投入（5分）   预算编制（3分）  3
资金分配合理性（2分）         2
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  3
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分） 5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）  10
产出质量（10分）   质量达标率（10分）  10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）  15
效益（10分） 项目效益（10分）   实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）  10
                权重分值：100分	   总得分    	               99.5 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
从品志任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
阿布都热西提？沙地尔任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
陈陆军、沙力江？沙吾提任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核、绩效评价系统数据录入等工作。高淑女负责按照项目具体实施人员提供的依据和发票等按项目进度向财政申请支付资金。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施自治区2023年年第二批“天池英才”引进计划项目产生社会 效益，。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过根据《关于开展2023年度第二批“2+5"重点人才计划申报工作的通知》(新人才办[2023]1号)要求，自治区人力资源和社会保障厅组织实施了2023年度第二批“天池英才”引进计划申报评选工作。以及关于开展喀什地区 2023 年拟推荐申报自治区“2+5”重点人才计划项目摸底调研工作的通知要求，积极申报，开展此项工作，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：自治区2023年年第二批“天池英才”引进计划项目预算安排 20万元，实际支出20万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：完成喀什地区主产棉县盐碱地分布状况、土壤盐碱程度以及棉花种植表现报告1份；初步筛选耐盐碱棉花新品系（新组合）1-2个；创制耐盐碱棉花新材料1-2份；室内有关盐碱地植棉技术培训1次、田间技术指导2-3次。
项目效益：通过实施此项目产生社会效益。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对自治区2023年年第二批“天池英才”引进计划项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分99.5分，绩效等级为“优”。
天池英才引进计划项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标    15.00 14.5 96.67%
过程指标    20.00 20 100%
产出指标    45.00 45 100%
效益指标    20.00 20 100%
合计           100.00 99.5 99.5%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分14.5分，得分率为96.67%。
（1）立项依据充分性：喀什地区种业发展中心棉花优质新品种及数字化高效管理技术集成示范团队项目符合国务院颁发《种业振兴方案》中实现种业科技自立自强，突破种源“卡脖子”技术的内容，本项目立项符合按照自治区财政厅《关于下达2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金的通知》（新财行【2023】21号）喀地财行【2023】5号，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《喀什地区种业发展中心配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“负责全地区农作物用种安全，组织开展农作物品种引进、试验比对、鉴定、示范、展示，筛选优良品种进行推广应用”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2130102”一般行政管理事务经济分类为“50205”委托业务费、“50203”培训费、“50201”办公经费、“50299”其他商品和服务支出属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合喀什地区种业发展中心职责，并组织实施该项目。围绕喀什地区种业发展中心年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项目预算，经过与喀什地区农业农村局分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“完成喀什地区主产棉县盐碱地分布状况、土壤盐碱程度以及棉花种植表现报告；筛选耐盐碱棉花品种”。
②该项目实际工作内容为：喀什地区主产棉县盐碱地分布状况、土壤盐碱程度以及棉花种植表现报告；筛选耐盐碱棉花品种。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了100%，达到100%效益 ，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为20万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为20万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标16个，定性指标61个，指标量化率为85.7%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为产出数量，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致（或不完全一致），已设置时效指标“项目完成时间”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标扣0.5分，得1.5分。
（5）预算编制科学性：本项目自治区2023年年第二批“天池英才”引进计划项目，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为引进人才，发展喀什地区棉花产业，培育棉花新品种，项目实际内容为喀什地区盐碱区域棉花种植情况调查与耐盐碱棉花品种试验，预算申请与《自治区2023年年第二批“天池英才”引进计划项目项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金20万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：特聘专家的生活补贴20万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请自治区2023年年第二批“天池英才”引进计划项目项目资金的请示》和《自治区2023年年第二批“天池英才”引进计划项目项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《新疆维吾尔自治区财政厅文件》（新财行〔2024〕13号）关于拨付新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金的通知，本项目实际到位资金20万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为20万元，其中：财政安排资金20万元，其他资金0万元，实际到位资金20万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金20万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=100%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《事业单位资金管理办法》《项目专项资金管理办法》《喀什地区种业发展中心财务管理制度》《喀什地区种业发展中心内控制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《项目资金管理办法》《项目收支业务管理制度》《项目政府采购业务管理制度》《喀什地区种业发展中心财务管理制度》《喀什地区种业发展中心内控制度》《项目合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《项目资金办法》《项目管理制度》《项目采购业务管理制度》《项目合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了治区2023年年第二批“天池英才”引进计划项目工作领导小组，由从品志任组长，负责项目的组织工作；阿布都热西提？沙地尔任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：张福和高淑女，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
喀什地区主产棉县盐碱地分布状况、土壤盐碱程度以及棉花种植表现报告指标，预期指标值为1份，实际完成值为1份，指标完成率为100％，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
初步筛选耐盐碱棉花新品系（新组合）指标，预期指标值为1个，实际完成值为1个，指标完成率为100％，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
室内有关盐碱地植棉技术培训1次指标，预期指标值为1次，实际完成值为1次，指标完成率为100％，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
质量指标特聘专家服务及时率，预期指标值为100％，实际完成值为100％，指标完成率为100％，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
资金支付拨付及时率，预期指标值为100％，实际完成值为100％，指标完成率为100％，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
专家老师生活补助为成本节约率指标，预期指标值为100%，实际完成值为1000％，完成率为100%，支付金额为20万元，绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得15分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
增加优质耐盐碱品种推广面积筛选耐盐碱新品种该指标预期指标值为1个增加。，实际完成值为1个增加。，指标完成率为100%。，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无
（3）对于“生态效益指标”：
无
实施效益指标合计得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

（4）满意度指标分析
对于“满意度指标：对特聘专家服务债权公司满意度100%，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分

五、预算执行进度与绩效指标偏差

自治区2023年第二批“天池英才”引进计划项目预算20万元，到位20万元，实际支出20万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100.1%，偏差率为0.1%，偏差原因:专家心系边疆工作，为品种试验工作竭尽全力。采取的措施：全力配合老师工作，给老师留足休息空间。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目在执行过程中，通过彼此间的交流，加强了科研院所与政府联系，为喀什地区的种业发展奠定了基础。二是主要领导亲自参与项目工作，为项目的执行提供了强有力的保障。三是在此项目过程中彼此互相帮助，工作非常愉快顺利，既加深了彼此之间的感情，也促进了内地与喀什地区的科技发展。
（二）存在问题及原因分析
一是在项目工作中，本地企业参与度不深，错失锻炼机会。二是计划过于理想化，实际执行容易发生偏离。三是跨部门沟通效率比较低，信息时候存在延时。四是对接信息缺乏跟进，问题暴露滞后，不能提前修补。
（三）下一步措施
一是持续加强彼此之间的联系，为后续工作提供有力帮助，二是鼓励本地企业参与进项目中，多向专家老师请教，多参观试验基地，发现品种特性，学习工作经验。促进本地种业行业发展，加强本地企业力量。三是建立科研院所与政府的联系机制，做到时时有沟通，处处有了解，确保信息沟通顺畅。

七、有关建议

（一）主要经验及做法
一是本项目在执行过程中，通过彼此间的交流，加强了科研院所与政府联系，为喀什地区的种业发展奠定了基础。二是主要领导亲自参与项目工作，为项目的执行提供了强有力的保障。三是在此项目过程中彼此互相帮助，工作非常愉快顺利，既加深了彼此之间的感情，也促进了内地与喀什地区的科技发展。
（二）存在问题及原因分析
一是在项目工作中，本地企业参与度不深，错失锻炼机会。二是计划过于理想化，实际执行容易发生偏离。三是跨部门沟通效率比较低，信息时候存在延时。四是对接信息缺乏跟进，问题暴露滞后，不能提前修补。
（三）下一步措施
一是持续加强彼此之间的联系，为后续工作提供有力帮助，二是鼓励本地企业参与进项目中，多向专家老师请教，多参观试验基地，发现品种特性，学习工作经验。促进本地种业行业发展，加强本地企业力量。三是建立科研院所与政府的联系机制，做到时时有沟通，处处有了解，确保信息沟通顺畅。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。