部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：新疆特色水果精深加工创新团队项目

实施单位（公章）：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

主管部门（公章）：喀什地区农业农村局

项目负责人（签章）：周荣飞

填报时间：2025年02月26日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）《智力援疆创新拓展人才计划申报指南（2023年度第二批）》、新疆维吾尔自治区财政厅《关于拨付新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金的通知》（新财行〔2024〕13号）、2024年度自治区人才发展基金第二批重点人才计划等相关政策文件与规定立项。旨在评价围绕石榴大健康产品研发、精深加工及副产物综合利用开展研究，建立新疆特色水果石榴及杏活性物质高效制备技术2项，研发石榴及杏大健康精深加工产品3个， 制定产品生产技术规程3项，发表SCI论文1篇，申请国家发明专利2项，完成了项目设定的考核指标。
2.主要内容及实施情况
综合运用绿色高效提取及精准分离纯化技术、现代分析检测技术，全方位、多角度对石榴、杏等新疆地区特色水果中的活性成分及关键活性物质进行系统分析，明确发挥功效的物质基础；建立石榴、杏等新疆特色水果中活性物质高效制备技术2项；
制定产品生产技术规程2项，至少发表1篇论文，申报国家发明1项专利，完成2种对新疆石榴、杏等特色水果中活性物质进行优化组方，实现多种成分协同增效，研制功效明显、有效成分明确、安全性高、作用机理清晰的大健康精深加工产品。
3.项目实施主体
喀什地区林果产业工作站，全额事业单位，隶属于喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心，编制人数17人，实有在职人数17人。
4.资金投入和使用情况
《关于批复2024年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发〔2024〕1号）安排下达资金40万元，为业务经费类资金，最终确定项目资金总数为40万元。
截至2024年12月31日，实际支出40万元，预算执行率100%，用于对新疆石榴、杏等特色水果中活性物质进行优化组方，实现多种成分协同增效，研制功效明显、有效成分明确、安全性高、作用机理清晰的大健康产品2-3个，制定产品生产技术规程2-3项；发表论文1-2篇，申报国家发明专利1-2项的相关费用。截止到2024年12月31日，项目经费支出共计40万元，预算执行率100%，其中常规生化试剂与耗材费18.4389万元、原料费4.1300万元、差旅费16万元、专利费1.0000万元、版面费0.4300万元。项目经费支出进度按项目实施方案执行，做到专款专用，使用规范合理。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
本项目具体在喀什地区，引进特色水果加工团队，对新疆石榴、杏等特色水果中活性物质进行优化组方，实现多种成分协同增效，研制功效明显、有效成分明确、安全性高、开发精深加工产品数量不少于2个，制定产品生产技术规程不少于2项，解决生产中的实际问题，服务喀什特色水果产业，加快推进喀什地区水果产业高质量发展。
2.阶段性目标
根据项目目标指标内容按阶段填写项目
实施的前期准备工作：中心党支部集体研究确定申请项目的可行性和必要性、资金金额、实施内容，成立项目领导工作小组，确保项目顺利实施。
项目实施周期为一年。
2024年2月-4月：确定石榴、杏中关键活性物质，开展成分分析工作，进行相关技术及科技培训。
2024年5月-11月：收集石榴、杏等品种，综合运用绿色高效提取及精准分离纯化技术、现代分析检测技术，全方位、多角度对石榴、杏等新疆地区特色水果中的活性成分及关键活性物质进行系统分析，明确发挥功效的物质基础，开展相关技术培训及技术指导服务。
2024年12月-2025年1月：对新疆石榴、杏等特色水果中活性物质进行优化组方，实现多种成分协同增效，研制功效明显、有效成分明确、安全性高、作用机理清晰的大健康精深加工产品。进行产品推广及项目总结，准备项目验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
2.绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以新疆特色水果精深加工创新团队项目资金为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
3.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程4个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施1个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
新疆特色水果精深加工创新团队项目综合评分表
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
立项程序（2分）         2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  3
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  3
资金分配合理性（2分）         2
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  3
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分） 5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）  10
产出质量（10分）   质量达标率（10分）  10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）  15
效益（10分） 项目效益（10分）   实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）  10
                权重分值：100分	   总得分    	               100 
3.绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4.绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
张强任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
周荣飞任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
李慧民、周桂花任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施新疆特色水果精深加工创新团队项目产生较好效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过新疆维吾尔自治区财政厅《关于拨付新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金的通知》（新财行〔2024〕13号）立项，项目实施符合财政要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：新疆特色水果精深加工创新团队项目预算安排40万元，实际支出40万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：一是开发精深加工产品数量2个，研发石榴及杏大健康精深加工产品2个（石榴酸枣仁复合饮品、石榴风味枳椇子葛根复合饮料和杏仁抗氧化肽功能饮品）二是制定产品生产技术规程3项（石榴酸枣仁复合饮品技术规程、石榴风味枳椇子葛根复合饮料技术规程、杏仁抗氧化肽功能饮品技术规程）。
项目效益：通过项目实施提升石榴、杏产业经济贡献度，针对喀什地区石榴、杏等特色水果资源，采用绿色高效提取及精准分离纯化技术，制备了石榴、杏等新疆地区特色水果的活性成分，并利用制备的活性成分开发了功效明显的大健康产品提高了石榴、杏产业经济贡献度，产生了较好经济效益和社会效益。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对惠民补贴资金监督检查项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。
新疆特色水果精深加工创新团队项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标    15.00 15 100%
过程指标    20.00 20 100%
产出指标    45.00 45 100%
效益、满意度指标   20.00 20 100%
合计           100.00 100 100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合自治区党委人才工作领导小组部署，根据《智力援疆创新拓展人才计划申报指南（2023年度第二批）》、新疆维吾尔自治区财政厅《关于拨付新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金的通知》（新财行〔2024〕13号）要求，此项目为2024年度自治区人才发展基金第二批重点人才计划立项项目。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项目预算，经过与地区农业农村局、地区瓜果蔬菜产业发展中心分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“完成开发精深加工产品2个，制定产品加工技术规程2项，项目按时完成项目任务。通过项目实施，石榴与杏产业链有效延伸，石榴和杏产业经济贡献度得到良好提升”。
②该项目实际工作内容为：完成开发精深加工产品2个，制定产品加工技术规程2项，项目按时完成项目任务。通过项目实施，石榴与杏产业链有效延伸，石榴和杏产业经济贡献度得到良好提升。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成开发精深加工产品2个、制定产品生产技术规程2个的2个数量指标，资金发放准确率100%的质量指标、项目完成时间2024年12月25日前的时效指标、研发产品平均支出成本20万元的成本指标，完成了全部指标，达到预期产出效益，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为40万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为40万元，预算确定的项目资金与预算确定的常规生化试剂与耗材费18.44万元、原料费4.13万元、差旅费16万元、专利费1万元、版面费0.43万元项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了新疆特色水果精深加工创新团队项目实施方案，明确了总体思路及目标、并对开发精深加工产品数量不2个，制定产品生产技术规程于2项等相关任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标7个，定性指标0个，指标量化率为100%，量化率达100%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为开发精深加工产品数量、制定产品生产技术规程，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：新疆特色水果精深加工创新团队项目资金为科研项目，即预算编制较科学且经过论证；预算申请内容为“本项目具体在喀什地区，引进特色水果加工团队，对新疆石榴、杏等特色水果中活性物质进行优化组方，实现多种成分协同增效，研制功效明显、有效成分明确、安全性高、开发精深加工产品数量不少于2个，制定产品生产技术规程不少于2项，解决生产中的实际问题，服务喀什特色水果产业，加快推进喀什地区水果产业高质量发展，预算申请与《新疆特色水果精深加工创新团队项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；本项目预算申请资金40万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，
材料费：11.58万元其中：（1）原料费：4.13万元，用于购买大健康精深加工产品小试、中试及试生产所需的新疆石榴、杏等水果，以及用于大健康精深加工产品优化组方、协同增效所需的其他新疆特色水果、坚果和辅料，大约需4.13万元。
（2）常规生化试剂与耗材：7.45万元，主要包括用于石榴、杏等活性物质的提取、纯化，活性成分的鉴定、活性成分的功能筛选及作用机制研究所需要的试剂、易损耗材，以及活性物质分析鉴定所需的相关设备耗材。
差旅费：25.92万元主要用于项目实施过程中团队成员往返鲁疆参与技术指导、科学研究、项目验收等所产生的交通费、住宿、生活补助等费用，其中：
（1）交通费：鲁疆机票每人每次往返5800元计，按照每年往返24人/次计算，合计13.92万元；
（2）住宿及生活补助费：按照《山东省省直机关工作人员差旅住宿费标准明细表》要求，团队人员均符合每人每天住宿+补助按照500元/天的标准，按照项目团队累计在疆时间24人/次×10天/次=240天，合计500元/天×240天=12.00万元；
委托业务费：2.50万元主要用于课题专利申报和缴纳专利保护费，发表学术论文的审稿、编辑及版面费，信息查询和技术查新等费用预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请新疆特色水果精深加工创新团队项目资金的请示》和《新疆特色水果精深加工创新团队项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据地区财政局《关于批复2024年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发〔2024〕1号）号文件，本项目实际到位资金40万元，资金分配额度合理，与我单位水果精深加工的实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为40万元，其中：财政安排资金40万元，其他资金0万元，实际到位资金40万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金40万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=100%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心资金管理办法》《喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心资金管理办法》《喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心收支业务管理制度》《喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心政府采购业务管理制度》《喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心项目实施管理办法》《喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心管理制度》《喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心采购业务管理制度》《喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证中心支委会会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证《试验易耗品采购项目合同书》、《试验易耗品采购项目验收单》、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心项目工作领导小组，由张强任组长，负责项目的组织工作；周荣飞副组长，负责项目的实施工作；组员包括：李慧民和周桂花，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
开发精深加工产品数量指标，预期指标值为大于等于2个，实际完成值为2个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
制定产品生产技术规程指标，预期指标值为大于等于2个，实际完成值为2个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
资金发放准确率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月25日前，实际完成值为2024年12月23日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
研发产品平均支出成本指标，预期指标值为小于等于20万元/个，实际完成值为20万元/个，指标完成率为100%。项目预算40万元，实际执行40万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得15分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
石榴、杏产业经济贡献度指标，预期指标值分别为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，申请发明专利延长了杏、石榴产业链，提升了价值链、增加了果品附加值，经济贡献度达95%以上，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无
（3）对于“生态效益指标”：
无

（五）满意度指标完成情况分析。

（4）满意度指标分析
对于“满意度指标：验收单位满意度等于100%，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

新疆特色水果精深加工创新团队项目预算40万元，到位40万元，实际支出40万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%。此项目无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目依据工作需要和本单位业务职能申请，严格按照《新疆特色水果精深加工创新团队项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是单位领导张强、周荣飞及各科室负责人高度重视，主要业务领导亲自挂帅，分管领导具体负责，组织有关人员认真实施，确保项目见实效。三是加强沟通协调，我单位及时向主管部门领导和财政部门汇报项目建设进度，强化绩效管理，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
存在的问题：
一是序时进度与项目设定进度有偏差，不够精准，存在问题原因是我单位根据业务需要开展相关工作，与财政监控节点无法同步。二是项目实施完后续跟踪不够，持续效果需要进一步了解和掌握。三是设置质量指标验证材料不够完备，需进一步完善。
下一步措施：一是进一步强化项目预算，提前谋划，将工作做到前面，争取开展相关业务工作和财政监控节点；二是加强项目实施完后续跟踪，掌握持续效果资料；三是进一步完善设置质量指标验证材料。

七、有关建议

1.加强项目预算精细化管理。项目前期申报与后期实施过程中如有些许出入，如果有利于项目实施和业务工作开展，建议适当放宽指标。
2.项目建设程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督