部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：喀什地区2024年中央财政林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）项目

实施单位（公章）：喀什地区草原站

主管部门（公章）：喀什地区林业和草原局

项目负责人（签章）：周乐

填报时间：2025年02月10日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价喀什地区2024年中央财政林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，提高草原植被覆盖度，为牧户增收打下坚实基础，确保草原生态持续好转。
2. 主要内容及实施情况
本项目建设主要完成喀什地区草原虫鼠害防治面积4万亩，其中草原虫害防治面积2万亩（疏附县1.5万亩、塔什库尔干县0.5万亩），草原鼠害防治面积2万亩（岳普湖县0.5万亩、伽师县0.5万亩、巴楚县1万亩），完成率100%。通过开展草原虫鼠害防治，提高草原植被覆盖度，为牧户增收打下坚实基础，确保草原生态持续好转，在巩固历年来防治成果的基础上，科学规划，合理布局，努力实现草原虫鼠害的可持续控制，全面提升治蝗灭鼠应急防治能力，形成草原生态良性循环，促进草原生态健康发展。
3.项目实施主体
喀什地区草原站属于公益一类事业单位，机构规格相当副县级，内设综合科、草原建设科、草原资源监测科、草原虫鼠害防治科4个机构，核定事业编制25名，其中：站领导职数3名（副县级1名，正科级2名），内设机构科级领导职数4名，经费实行全额预算管理。主要职责：承担全地区草原资源与生态保护、建设、草原生态修复治理、草原资源与生态监测、调查等服务工作；承担地区草原虫鼠害预测预报与防治工作；负责地区草原新技术与新品种试验、示范、推广等技术服务工作。
4. 资金投入和使用情况
《关于提前下达2024年林业草原改革发展资金任务的通知》（新林规字〔2023〕213号）共安排下达资金12万元，为中央林业草原改革发展资金，最终确定项目资金总数为12万元。
截至2024年12月31日，实际支出12万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
完成喀什地区草原虫鼠害防治面积4万亩，其中草原虫害防治面积2万亩（疏附县1.5万亩、塔什库尔干县0.5万亩），草原鼠害防治面积2万亩（岳普湖县0.5万亩、伽师县0.5万亩、巴楚县1万亩）。按照实施方案要求完成喀什地区5个县4万亩虫鼠害防治工作，做好鼠害监测调查以及防治效果调查，完成鼠害防治工作总结。通过开展草原鼠害防治，提高草原植被覆盖度，确保草原生态持续好转，在巩固历年来防治成果的基础上，促进草原生态健康发展。
2.阶段性目标
2024年1-2月：开始项目前期准备工作，进一步完善实施方案，实施方案评审，获得批复。
2024年3月：开展防治前准备工作，做好防治药品采购及防治器械准备工作。
2024年4月：开展草原鼠害监测调查工作。
2024年5月：开展草原鼠害防治工作。
2024年6月：开展虫害害监测调查工作。
2024年6-7月：开展草原虫害防治工作，并完成虫鼠害防治效果检查。
2024年8-10月：完成项目检查验收、项目档案归档、总结及绩效评价工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以喀什地区2024年中央财政林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）项目为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
喀什地区2024年中央财政林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）项目评分表
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）  3
立项程序（2分）  2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  3
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  3
资金分配合理性（2分）         2
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  3
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）  5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）         10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）  9.72
产出时效（10分）  完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）  成本节约率（15分）  15
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）   满意度（10分）  10
                权重分值：100分		            总得分    	99.72 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
阿布力孜·达吾提任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
周乐任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
唐洋任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施喀什地区2024年中央财政林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）项目产生草原有害生物发生率下降效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《关于提前下达2024年林业草原改革发展资金任务的通知》（新林规字〔2023〕213号）文件立项，项目实施符合中央、地方事权支出责任划分原则要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：喀什地区2024年中央财政林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）项目预算安排12万元，实际支出12万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：做好鼠害监测调查以及防治效果调查，完成喀什地区5个县4万亩虫鼠害防治工作，形成1份鼠害防治工作总结。
项目效益：通过实施此项目，提高草原植被覆盖度，确保草原生态持续好转，在巩固历年来防治成果的基础上，促进草原生态健康发展，将草原有害生物发生率控制在9.50%以下。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对喀什地区2024年中央财政林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分99.72分，绩效等级为“优”。
喀什地区2024年中央财政林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标 15.00 15 100%
过程指标 20.00 20 100%
产出指标 45.00 44.72 99.38%
效益、满意度指标20.00 20 100%
合计        100.00 99.72 99.72%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：本项目主要通过《关于提前下达2024年林业草原改革发展资金任务的通知》（新林规字〔2023〕213号）立项，符合行业发展规划和政策要求；该项目与本部门职责范围相符，属干部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与喀什地区林业和草原局分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党组会研究确定最终实施方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“按照实施方案要求完成喀什地区5个县4万亩虫鼠害防治工作，做好鼠害监测调查以及防治效果调查，完成鼠害防治工作总结。通过开展草原鼠害防治，提高草原植被覆盖度，确保草原生态持续好转，在巩固历年来防治成果的基础上，促进草原生态健康发展”。
②该项目实际工作内容为：完成喀什地区5个县4万亩虫鼠害防治工作，形成1份防治工作总结”。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了5个县4万亩虫鼠害防治工作，形成1份防治工作总结，达到生态效益，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为12万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为12万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，经专家论证方案可行有效，项目管控措施有效，实行集体决策和监督指导制度，开展项目事前绩效评估和资金绩效考核，能有效确保项目立项程序规范有序进行，项目保质保量完成，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：将喀什地区2024年中央财政林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个。其中定量指标11个，定性指标2个，指标量化率为84.62%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：预算编制较科学且经过论证。本项目预算申请资金12万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：专用材料费用6.9万元、劳务费用3.288万元、其他交通、燃油费用1.56万元、出差费用0.252万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请喀什地区2024年中央财政林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）项目资金的请示》和《喀什地区2024年中央财政林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于提前下达2024年林业草原改革发展资金预算的通知》（新财资环〔2023〕128号），本项目实际到位资金12万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为12万元，其中：财政安排资金12万元，其他资金0万元，实际到位资金12万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金12万元，预算执行率=（12/12）×100.0%=100%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了制定了《地区林业局机关财务管理办法》规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《地区林业局行政事业单位财务会计内控制度》、《喀什地区草原站预算绩效实施管理办法》等相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：经查证，项目实施过程遵循采购管理办法、合同管理办法等制度，基本达成目标，资金拨付流程完整、手续齐全，且项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。该项目由喀什地区草原站提出项目实施方案，经过与局分管领导沟通后，报党组会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督。成立了喀什地区2024年中央财政林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）项目工作领导小组，由阿布力孜·达吾提任组长，负责项目的组织工作；周乐任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：艾尼瓦尔·艾力、海仁沙·牙克夫和唐洋，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作，年底对资金使用效果进行自评。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由10个三级指标构成，权重分为45分，实际得分44.72分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
草原鼠害防治面积指标，预期指标值为大于等于2万亩，实际完成值为2万亩，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
草原虫鼠害防治县（个数）指标，预期指标值为大于等于5个，实际完成值为5个县，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
草原虫害防治面积指标，预期指标值为大于等于2万亩，实际完成值为2万亩，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
防治效果指标，预期指标值为大于等于90%，实际完成值为92.53%，指标完成率为102.81%，超出预期目标，根据评分标准，该指标扣0.28分，得9.72分。偏差原因：对于不能量化的目标如何评价没有进行充分的研究论证。改进措施：加强对指标优化细化。
合计得9.72分。
（3）对于“产出时效”：
资金支付及时率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月25日，实际完成值为2024年12月18日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
专用材料费成本指标，预期指标值为小于等于6.90万元，实际完成值为6.90万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
劳务费成本成本指标，预期指标值为小于等于3.29万元，实际完成值为3.29万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
其他交通费、燃油费成本成本指标，预期指标值为小于等于1.56万元，实际完成值为1.56万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
差旅费成本成本指标，预期指标值为小于等于0.25万元，实际完成值为0.25万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
合计得15分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
加强天然草原保护力度指标，该指标预期指标值为加强，实际完成值为加强，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（2）对于“生态效益指标”：
草原有害生物发生率指标，该指标预期指标值为小于等于9.50%，实际完成值为0.63%，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
实施效益指标合计得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

（3）满意度指标分析
项目区群众满意度指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为100%，指标完成率为105%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

喀什地区2024年中央财政林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）项目预算12万元，到位12万元，实际支出12万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100.6%，偏差原因：年初指标制定存在偏差，改进措施：加强学习，科学合理制定绩效目标。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目严格执行财务制度，按专项资金管理要求，实行项目进度检查验收后，拨付资金的办法，保证项目质量和资金的使用，项目执行情况较好。二是注重增强沟通协作机制，通过及时向领导反馈项目建设的进展情况，预测草原虫鼠害发生趋势，及早制定了防治计划，提前做好应急物资储备，以保障项目能够顺利且准时完成。
（二）存在问题及原因分析
一是项目实施中，指标优化细化有待加强。二是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价没有进行充分的研究论证。

七、有关建议

1.加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。
2.加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。