新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局2024年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；拟订地区林业和草原发展战略、规划并组织实施和监督检查；组织开展地区森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测和评估。

（二）组织地区林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育；指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责地区森林、草原、湿地资源的监督管理；监督执行森林采伐限额；负责林地、草地管理，监督实施林地保护利用规划，指导国家级公益林划定和管理工作，管理国有林区的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责组织、协调、监督管理地区荒漠化防治工作；组织开展荒漠化调查，执行相关标准和技术规程并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用。

（五）负责地区陆生野生动植物资源监督管理；组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理地区各类自然保护地；拟订各类自然保护地规划；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、自然遗迹、地质遗迹、古生物化石保护地、地质公园、森林公园等申报材料的初审并按程序上报；负责地区直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；提出新建、调整各类地区级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进地区林业和草原改革相关工作；拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；依法开展退（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策；拟订相关林业产业地方标准并监督实施；组织、指导林产品质量监督；指导生态扶贫相关工作。

（九）指导地区国有林场基本建设和发展；组织林木种子、草种种质资源普查；指导建立种质资源库；负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）指导地区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导地区林业和草原重特大案件的查处；负责林业和草原相关行政执法监管工作；指导林区和草原社会治安治理工作。

（十一）监督管理地区林业和草原部门级资金和国有资产，提出地区林业和草原预算内投资、地区财政性资金安排建议，按规定权限，审核地区规划内和年度计划内投资项目；贯彻执行中央、自治区林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技、教育及外事工作，指导林业和草原人才队伍建设；组织实施林业和草原国际交流与合作事务；承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。

（十三）承办地委、行署交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局2024年度，实有人数139人，其中：在职人员90人，增加17人；离休人员2人，增加0人；退休人员47人,增加9人。

新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、资源管理科、生态修复科。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5,881.24万元，其中：本年收入合计5,880.24万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1.00万元。

2024年度支出总计5,881.24万元，其中：本年支出合计5,855.02万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余26.22万元。

收入支出总体与上年相比，增加2,629.00万元，增长80.84%，主要原因是：本年增加在职人员，在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，本年增加喀什地区2024年喀什噶尔河-叶尔羌河流域综合治理项目，导致经费较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入5,880.24万元，其中：财政拨款收入5,839.74万元，占99.31%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入40.50万元，占0.69%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出5,855.02万元，其中：基本支出1,865.08万元，占31.85%；项目支出3,989.94万元，占68.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5,839.74万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入5,839.74万元。财政拨款支出总计5,839.74万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出5,839.74万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加2,589.85万元，增长79.69%，主要原因是：本年增加在职人员，在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，本年增加喀什地区2024年喀什噶尔河-叶尔羌河流域综合治理项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数2,295.66万元，决算数5,839.74万元，预决算差异率154.38%，主要原因是：本年机构改革，原喀什地区林果产业工作站及原喀什地区草原监理所整体并入我单位，使得本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；年中追加喀什地区2024年喀什噶尔河-叶尔羌河流域综合治理项目，导致决算存在差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,525.89万元，占本年支出合计的43.14%。与上年相比，减少724.00万元，下降22.28%，主要原因是：本年减少喀什地区2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（围栏）项目。与年初预算相比,年初预算数2,295.66万元，决算数2,525.89万元，预决算差异率10.03%，主要原因是：本年机构改革，原喀什地区林果产业工作站及原喀什地区草原监理所整体并入我单位，使得本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)13.18万元,占0.52%。

2.科学技术支出(类)11.04万元,占0.44%。

3.社会保障和就业支出(类)328.17万元,占12.99%。

4.卫生健康支出(类)72.99万元,占2.89%。

5.节能环保支出(类)190.82万元,占7.55%。

6.农林水支出(类)1,778.80万元,占70.42%。

7.住房保障支出(类)130.91万元,占5.18%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为13.18万元，比上年决算增加10.23万元，增长346.78%,主要原因是：本年增加个人补助自治区提标项目，导致经费较上年增加。

2.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为11.04万元，比上年决算增加11.04万元，增长100.00%,主要原因是：机构改革，本年增加喀什地区林果产业工作站非耕地苹果半矮化多抗砧木与新优品种引进及轻简化栽培技术研究集成示范项目、现代杏园轻简化高效栽培关键技术研究与示范项目、喀什地区设施桃、樱桃高效栽培技术研究与应用项目，使得决算数较上年增加。

3.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.95万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少新梅标准化技术示范推广项目，导致经费较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为113.19万元，比上年决算增加11.96万元，增长11.81%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为151.39万元，比上年决算增加25.41万元，增长20.17%,主要原因是：机构改革，原喀什地区林果产业工作站及原喀什地区草原监理所整体并入我单位，使得本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为63.58万元，比上年决算增加24.44万元，增长62.44%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为64.23万元，比上年决算增加7.73万元，增长13.68%,主要原因是：机构改革，原喀什地区林果产业工作站及原喀什地区草原监理所整体并入我单位，本年在职人员增加，行政单位医疗支出较上年增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为8.76万元，比上年决算增加0.36万元，增长4.29%,主要原因是：机构改革，原喀什地区林果产业工作站及原喀什地区草原监理所整体并入我单位，使得本年在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

9.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项):支出决算数为6.72万元，比上年决算增加6.72万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加喀什地区2024年中央财政林业草原国家重点野生动植物等保护补助项目，使得经费较上年增加。

10.节能环保支出(类)自然生态保护(款)草原生态修复治理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少733.78万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少喀什地区2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（围栏）项目，使得经费较上年减少。

11.节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项):支出决算数为184.10万元，比上年决算增加184.10万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增喀什地区2023年国有林保护修复支持报账项目、喀什地区2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国有林支撑保障）项目，使得经费较上年增加。

12.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):支出决算数为1,319.84万元，比上年决算增加94.22万元，增长7.69%,主要原因是：机构改革，原喀什地区林果产业工作站及原喀什地区草原监理所整体并入我单位，本年在职人员增加，公用经费整体转入，使得经费较上年增加。

13.农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为129.58万元，比上年决算减少173.38万元，下降57.23%,主要原因是：本年减少2021-2022年度林草项目资金稽查及检查验收项目、林业和草原业务服务指导工作项目、工程建设使用林地行政许可检查验收项目，使得经费较上年减少。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项):支出决算数为48.82万元，比上年决算增加39.30万元，增长412.82%,主要原因是：本年结转项目新梅标准化技术示范推广项目较上年支出增加，使得经费较上年增加。

15.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.13万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少野生动物监测救护项目，使得经费较上年减少。

16.农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项):支出决算数为47.00万元，比上年决算增加18.86万元，增长67.02%,主要原因是：本年增加2024年度喀什地区防沙治沙规划编制经费项目，使得经费较上年增加。

17.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):支出决算数为58.83万元，比上年决算减少394.42万元，下降87.02%,主要原因是：本年减少森林草原航空消防租机补助经费（中央）、森林草原航空消防租机补助经费（自治区）、护林防火规划编制和物资储备项目，使得经费较上年减少。

18.农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项):支出决算数为7.81万元，比上年决算增加7.81万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加喀什地区2024年自治区林草专项资金项目（草原植被恢复费-禁牧草畜平衡和执法监管），使得经费较上年增加。

19.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为166.91万元，比上年决算增加125.34万元，增长301.52%,主要原因是：本年增加喀什地区2024年食心虫综合防治项目、喀什地区2024年苹果枝枯病综合防治项目、喀什地区2024年葡萄蛀果蛾综合防治项目，使得经费较上年增加。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为130.91万元，比上年决算增加26.83万元，增长25.78%,主要原因是：机构改革，原喀什地区林果产业工作站及原喀什地区草原监理所整体并入我单位，使得本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

21.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少喀什地区2023年度林草领域安全生产检查项目，使得经费较上年减少。

22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.70万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少工程建设项目，使得经费较上年减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,865.08万元，其中：人员经费1,779.73万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费85.35万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,313.85万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入3,313.85万元。政府性基金预算财政拨款支出总计3,313.85万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出3,313.85万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加3,313.85万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加喀什地区2024年喀什噶尔河-叶尔羌河流域综合治理项目，使得政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加3,313.85万元，增长100.00%。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数3,313.85万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加喀什地区2024年喀什噶尔河-叶尔羌河流域综合治理项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出3,313.85万元。

1.节能环保支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)“三北”工程建设(项):支出决算数为3,313.85万元，比上年决算增加3,313.85万元，增长100.00%,主要原因是：年中追加喀什地区2024年喀什噶尔河-叶尔羌河流域综合治理项目，导致经费支出增加。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出20.10万元，比上年增加3.30万元，增长19.64%，主要原因是：机构改革，原喀什地区林果产业工作站及原喀什地区草原监理所整体并入本部门，财政拨款“三公”经费公务用车运行维护费转入本部门，使得经费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出20.10万元，占100.00%，比上年增加3.30万元，增长19.64%，主要原因是：机构改革，原喀什地区林果产业工作站及原喀什地区草原监理所整体并入本部门，财政拨款“三公”经费公务用车运行维护费转入本部门，使得经费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费20.10万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费20.10万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。国有资产占用情况中固定资产车辆9辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数20.10万元，决算数20.10万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数20.10万元，决算数20.10万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出85.35万元，比上年增加16.16万元，增长23.36%，主要原因是：机构改革，原喀什地区林果产业工作站及原喀什地区草原监理所整体并入本部门，导致机关运行经费支出增加。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额834.43万元，其中：政府采购货物支出299.09万元、政府采购工程支出11.25万元、政府采购服务支出524.09万元。

授予中小企业合同金额570.53万元，占政府采购支出总额的68.37%，其中：授予小微企业合同金额552.97万元，占政府采购支出总额的66.27%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋1,220.00平方米，价值35.45万元。车辆9辆，价值203.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额8,259.20万元，实际执行总额5,855.02万元；预算绩效评价项目22个，全年预算数771.38万元，全年执行数664.25万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现了对所有财政资金的绩效管理；二是将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，强化绩效目标管理，提高绩效目标的科学性和规范性，组织开展绩效运行监督，全面开展绩效自评，推动自评质量提升。发现的问题及原因：一是在预算执行过程中，发现绩效目标设置不科学，影响预算编制的精准性；二是预算执行过程中缺乏有效地调整和分析，缺乏过程的预警和对策措施。下一步改进措施：一是科学编制绩效目标，确保预算编制精准；二是在预算执行过程中，及时科学有效地调整绩效目标，确保资金有效执行。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

| 部门整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度总资金： | 2,296.66 | 8,259.20 | 5,855.02 | 10 | 70.89% | 7.09 |  |
|  | 上级资金： | 485.83 | 6,288.67 | 3,921.74 | — | — | — |  |
|  | 本级资金： | 1,809.83 | 1,954.54 | 1,918.00 | — | — | — |  |
|  | 其他资金： | 1.00 | 16.00 | 15.28 | — | — | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 严格落实林长制，持续开展国土绿化行动，加强天然林保护修复、防护林建设、荒漠草原治理，聚焦中央农村会议精神贯彻落实，着力加强540万亩国家级公益林管护和586万亩天保工程区建设，选聘（续聘）16340名生态护林员，开展生态护林员、农民业务技能的培训（着重培训林果技术）3000人次以上，同时提升林草资源管护质量，完成造林绿化11.32万亩、沙化土地治理11.32万亩以上，增强群众对森林草原资源保护意识。并广泛开展节约型机关、节水型单位、绿色家庭、绿色学校、绿色社区创建活动，推进低碳城市、低碳园区、低碳企业试点示范，倡导绿色消费，促进经济社会发展全面绿色转型。 |  |  | 开展生态护林员、农民业务技能的培训3000人次以上，同时提升林草资源管护质量，完成造林绿化11.32万亩、林业有害生物无公害防治率达96.62，未发生林业有害生物成灾及森林火灾，增强群众对森林草原资源保护意识。并广泛开展节约型机关、节水型单位、绿色家庭、绿色学校、绿色社区创建活动，推进低碳城市、低碳园区、低碳企业试点示范，倡导绿色消费，促进经济社会发展全面绿色转型。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 全地区完成造林绿化亩数 | >=11.32万亩 | 喀什地区林和草原2024年度重点工作推进计划 | 30 | 11.32万亩 | 100 | 30 |
|  |  | 业务技能的培训人次 | >=3000人次 | 喀什地区林和草原2024年度重点工作推进计划 | 10 | 3000人次 | 100 | 10 |
|  |  | 指导草原禁牧和草畜平衡工作面积 | >=4245万亩 | 2024年地区草原监理所重点工作 | 10 | 4245万亩 | 100 | 10 |
|  | 质量指标 | 林业有害生物无公害防治率 | >=96% | 喀什地区林和草原2024年度重点工作推进计划 | 10 | 96.92% | 100.96 | 10 |
|  |  | 林业有害生物成灾率 | <=8.20‰ | 喀什地区林和草原2024年度重点工作推进计划 | 10 | 0‰ | 100 | 10 |
|  |  | 森林火灾受害率 | <=0.90‰ | 喀什地区林和草原2024年度重点工作推进计划 | 20 | 0‰ | 100 | 20 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国有林支持保障）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 80.00 |  | 80.00 |  | 76.45 |  | 10 |  | 95.6% |  | 8.89分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80.00 |  | 80.00 |  | 76.45 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目预算数为80万元，主要用于完成13个实施单位536.83万亩国家级公益林管护的检查指导工作，完成公益林管护质量保护成效监测评估，形成评估报告，有效地减少荒漠生态系统对绿洲生态系统的干扰和影响，减轻风沙危害。 |  |  |  |  |  |  | 目前已完成13个实施单位536.83万亩国家级公益林管护的检查指导工作，已完成公益林管护质量保护成效监测评估，形成评估报告1个，此评估报告对减少荒漠生态系统对绿洲生态系统的干扰和影响提供了指导依据，为今后减轻风沙危害指导工作开展方向。聘用国家级公益林管护人员543人。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国家级公益林管护面积 | =536.83万亩 | 计划标准 | 536.83万亩 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =536.83万亩 | 10 |  |  |
|  |  |  | 监督检查公益林管护实施单位 | =13个 | 历史标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =13个 | 10 |  |  |
|  |  |  | 国家级公益林智慧监管平台 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 聘用国家级公益林管护员人数 | >=543人 | 行业标准 | 551人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =543人 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 监督指导检查实施单位覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年6月30日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月24日 | 0 | 偏差原因：由于年初设定指标时，以23年的实施方案设定，未结合实际重新设定指标；改进措施：今后在设置此项指标时，切实做到结合实际设定。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均监督指导检查成本 | <=2.31万元/个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.04万元/个 | 7.08 | 偏差原因：赴县开展工作部分工作人员因年底未及时报账，致使资金未支付完毕；改进措施：督促相关工作人员及时报账，确保工作有序推进。 |  |
|  |  |  | 聘请第三方开展喀什地区国家级公益林智慧监管平台系统管理运行维护工作费 | <=50万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =49.96万元 | 9.98 | 偏差原因：此项费用招标完成，经过招标，价格较预算降低；改进措施：今后在实施此类项目时，多方询价后，设定指标，确保指标设定更加合理。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少管护员生活负担效果 | 减轻 | 计划标准 | 减轻 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 减轻 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 林业职工、项目区民众满意度 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.95分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国有林支持保障）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 72.36 |  | 10 |  | 72.4% |  | 3.09分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 72.36 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目预算数为100万元，主要用于完成13个实施单位546.25万亩国家级公益林管护的检查指导工作，完成公益林管护质量保护成效监测评估，形成评估报告，有效地减少荒漠生态系统对绿洲生态系统的干扰和影响，减轻风沙危害。 |  |  |  |  |  |  | 目前已完成13个实施单位546.25万亩国家级公益林管护的检查指导工作，已完成公益林管护质量保护成效监测评估，形成评估报告，保障国家级公益林管护人员543人。有效地减少荒漠生态系统对绿洲生态系统的干扰和影响，减轻风沙危害提供了数据基础。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国家级公益林管护面积 | =546.25万亩 | 计划标准 | 546.25万亩 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =546.25万亩 | 10 |  |  |
|  |  |  | 监督指导检查实施单位数 | =13个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =13个 | 10 |  |  |
|  |  |  | 公益林管护质量保护成效监测评估报告 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 聘用国家级公益林管护员人数 | >=543人 | 行业标准 | 551人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =543人 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 监督指导检查实施单位覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月31日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月24日 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均监督指导检查成本 | <=3.85万元/个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.72万元/个 | 0 | 偏差原因：此项目存在2023年结转资金，致使本年度资金未使用完毕；改进措施：继续执行此项目，按实施方案要求支付资金。 |  |
|  |  |  | 公益林管护质量保护成效监测评估费 | <=50万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =49.97万元 | 9.98 | 偏差原因：此模块内容通过招标程序实施，评估费节约300元；改进措施：今后实施此类项目时，要经过多方询价，设定更加精准的指标。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻护管员生活负担效果 | 减轻 | 计划标准 | 减轻 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 减轻 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 林业职工、项目区民众满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 83.07分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年喀什地区林果全产业链提质增效专家技术服务补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  | 18.04 |  | 10 |  | 90.2% |  | 7.55分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  | 18.04 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 围绕我区林果产业发展，突出四季重要农时和关键技术环节，重点围绕低产低效林改造，标准化生产管理、林产品质量安全检测等工作开展技术指导服务24人全年不少于90天，邀请鲜果产业研究院专家来喀开展现场培训两次，培训组织专业技术人员60人、农民专业技术人员、生态护林员10000人次以上。围绕喀什地区林果产品生产加工、调研、宣传推介开展相关工作，不少于两次。 |  |  |  |  |  |  |  | 我项目组24人95天赴12县市围绕我区林果产业发展，突出四季重要农时和关键技术环节，重点围绕低产低效林改造，标准化生产管理、林产品质量安全检测等工作开展技术指导服务培训，组织专业技术人员60人、农民专业，技术人员、生态护林员10000人次以上。提升果农果园管理水平、提高果品质量，提高果农生产管理水平，改善项目区域的生态环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务县、市数量 | =12个 |  | 计划标准 | 12个 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =12个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 参与赴各县技术服务人数 | >=24人 |  | 计划标准 | 9人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24人 | 5 |  |  |
|  |  |  | 全年指导服务天数 |  | >=90天 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95天 | 5.67 | 偏差原因：正向偏差，我项目组积极赴县开展基层服务指导工作；改进措施：继续赴县开展此项工作，给基层群众带去更加先进的技术指导。 |  |
|  |  | 质量指标 | 技术服务指导覆盖率 |  | >=95% | 计划标准 | 95% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5.68 | 偏差原因：正向偏差，我项目组对基层服务指导全覆盖；改进措施：加强对基层群众的服务指导，确保在林果行业给群众增收。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90.21% | 4.53 | 偏差原因：部分工作人员出差在年底之前没及时保障，导致支付率偏低，改进措施:在今后的工作中，督促及时报账，保证项目按实施方案计划执行。 |  |
|  |  |  | 技术指导按期完成率 |  | >=90% | 计划标准 | 90% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5.33 | 偏差原因：正向偏差，我项目组按期开展此项工作；改进措施：继续实施此项目，做好技术服务指导工作。 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 |  | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月24日 | 6 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 技术指导服务出差成本费用 |  | <=8.2万元 | 计划标准 | 3.6万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.2万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 车辆保障费用 |  | <=11.8万元 | 计划标准 | 2.4万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.85万元 | 5.87 | 项目预算安排资金20万元，其中：用于技术服务指导差旅费12.48万元，用于保障项目用车费用7.52万元。但根据6月24日自治区“三北”工程攻坚战暨塔克拉玛干沙漠边缘阻击战现场推进会精神，喀什地区将在塔克拉玛干沙漠边缘开展防沙治沙阻击战，对沙漠边缘在建特色林果基地开展技术指导服务；因机构改革原因，喀什地区林果产业工作站要调到我单位，特色林果相关职能合并到我局。基于以上的两项原因，为了打赢打好塔克拉玛干沙漠边缘阻击战，开展好林果提质增效服务指导，2024年7月向财政局申请调整《2024年喀什地区林果全产业链提质增效专家技术服务补助》项目资金预算，目前此申请已通过财政局审核。但是因为自治区财政绩效管理系统还未改，导致有偏差；改进措施：提前谋划好项目预算，严格按照项目预算执行项目。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升果农果园管理水平、提高果品质量 |  | 提高 | 计划标准 | 提高 | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 8 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高果农生产管理水平 |  | 提高 | 计划标准 | 提高 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 6 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善项目区域的生态环境 |  | 改善 | 计划标准 | 改善 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 6 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 果农满意度 |  | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 服务单位满意度（%） |  | >=100% | 其他标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.63分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年喀什地区林果全产业链提质增效专家技术服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 8.59 |  | 8.59 |  | 5.56 |  | 10 |  | 64.7% |  | 1.18分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.59 |  | 8.59 |  | 5.56 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 围绕我区林果产业发展，突出四季重要农时和关键技术环节，重点围绕低产低效园改造，标准化生产管理等工作开展技术指导服务，全年不少于180天。 |  |  |  |  |  |  | 围绕我区林果产业发展，突出四季重要农时和关键技术环节，完成25万亩标准园改造补植补造、嫁接改优等任务，组织10名专业技术骨干开展为期183天技术服务指导，扎实推进整形修剪、肥水管理、病虫害防治等标准化生产管理工作。通过项目实施，稳步推进喀市地区林果标准园改造工作及林果提质增效工程。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 技术服务人数 | >=10人 | 计划标准 | 10人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 10 |  |  |
|  |  |  | 技术服务天数 | >=180天 | 计划标准 | 180人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =183天 | 9.83 | 偏差原因：实际完成183天，多3天。改进措施，结合历年服务天数，合理设置服务天数 |  |
|  |  | 质量指标 | 标准园改造面积 | >=25万亩 | 计划标准 | 90万亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25.07万亩 | 9.97 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时限 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 2023年12月20日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均服务指导成本 | <=8586.10元/人 | 计划标准 | 200000元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5556.7元/人 | 2.36 | 偏差原因，7月机构改革，影响项目推进，资金支付滞后，但工作正常开展。改进措施，常态化推进林果提质增效标准化生产管理措施的落实。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 喀什地区林果基地标准园改造工作稳步推进 | 推进 | 计划标准 | 推进 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 推进 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 县市对技术服务满意度 | >=98% | 计划标准 | 98.5% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.78% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 73.34分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年度喀什地区防沙治沙规划编制经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 48.00 |  | 48.00 |  | 47.00 |  | 10 |  | 97.9% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48.00 |  | 48.00 |  | 47.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《中华人民共和国防沙治沙法》和自治区林草局、发改委、财政厅、自然资源厅、生态环境厅、水利厅、农业农村厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区防沙治沙规划（2021—2030年）〉的通知》（新林沙发〔2024〕1号）要求，委托第三方设计单位完成《喀什地区防沙治沙规划》编制，明确喀什地区防沙治沙总体目标、规划布局和重点任务，为科学推进防沙治沙提供依据和支撑保障。 |  |  |  |  |  |  | 完成委托第三方设计单位完成《喀什地区防沙治沙规划》编制报告1份，报告中明确喀什地区防沙治沙总体目标、规划布局和重点任务，为科学推进防沙治沙提供依据和支撑保障。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 方案规划编制数（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 规划合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月31日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日前 | 10 |  |  |
|  |  |  | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | >=0% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.08% | 18.96 | 偏差原因：此项目通过招标实施，经招标，合同金额较计划金额节约1万元；改进措施：在今后项目实施过程中，尽量做到预算编制精准 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少喀什地区沙化土地面积 | 减少 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 减少 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 县市林草部门工作人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：指标设置不合理，预期目标值设定过低；改进措施：预期目标值设得更加合理 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.96分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年度新疆核桃焦叶症综合防控技术示范推广项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 在核桃主产区开展核桃焦叶症综合防控技术推广与示范面积100亩，开展果农技术培训50人次，提高核桃产量和品质。 |  |  |  |  |  |  | 在叶城县洛克乡9村核桃示范基地选择近年来核桃焦叶症发病严重100亩进行试验示范，经过矫治与无矫治的有非常显著的差异，目前核桃焦叶症防治率已经达到80%以上。开展现场培训人数为50人以上。培训内容为核桃叶片焦枯症的综合防治与果树的栽培管理的实用技术培训，受训群众满意度达到100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 综合防控技术推广与示范面积 | >=100亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =120亩 | 8 | 偏差原因：正向偏差，项目指标预期值设置过低；改进措施：续建项目实施时，设定合理的指标 |  |
|  |  |  | 开展果农技术培训 | >=50人次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人次 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 展核桃焦叶症综合防控率 | >=80% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月31日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月16日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购化肥成本 | <=2万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 检测实验土壤成本 | <=3万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目区核桃品质提高 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区果农满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：正向偏差，项目预期完成值较高；改进措施：项目预期值设置偏低。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 98分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年度林长制工作服务和支撑项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 |  | 20.00 |  | 18.43 |  | 10 |  | 92.2% |  | 8.04分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 |  | 20.00 |  | 18.43 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对全地区12个县市开展林长制指导服务工作，通过移动运营商发送林长制宣传工作短信加强林长制工作宣传，提高群众对林长制工作知晓率，同时聘请一名法律顾问，推进林草法制建设，通过此项目实施进一步压实各级党政领导保护发展森林资源责任，推动林长制工作全面见效。 |  |  |  |  |  |  | 对全地区12个县市开展1次林长制指导服务工作，通过移动运营商发送林长制宣传工作短信2000余条，开展林长制工作宣传，提高群众对林长制工作知晓率，完成聘请一名法律顾问，推进林草法制建设，通过此项目实施进一步压实各级党政领导保护发展森林资源责任，推动林长制工作全面见效。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问人数 | =1人 | 计划标准 | 1人 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =1人 | 8 |  |  |
|  |  |  | 指导县市数量 | =12个 | 计划标准 | 12个 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =12个 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 林长制工作指导服务覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 | 偏差原因：因项目预算编制不精准，部分项目实施内容未完成预算指标，致使资金支付率偏低；改进措施：参照此类项目前期实施完成情况，精准编制项目各项目指标，提升项目资金支付率。 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月31日前 | 计划标准 | 2023年12月31日前 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 法律咨询服务成本 | <=3万元 | 计划标准 | 3万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 林长制宣传成本 | <=3万元 | 计划标准 | 13.5万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 办公经费成本 | <=1万元 | 计划标准 | 2.2万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 林长制指导服务费成本 | <=13万元 | 计划标准 | 17.3万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.4281万元 | 3.49 | 偏差原因：因年初预算时，预算编制不精准，致使资金支付率偏低；改进措施：今后在执行此类项目时，结合前期开展此项工作情况，合理编制项目实施方案，做到资金预算编制更加精准。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高群众对林长制工作知晓率 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 指导服务县市林草部门工作人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：正向偏差，指标预期目标值设置偏低；改进措施：今后在执行此类项目时，指标预期值要设置更加合理。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.53分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年草原植被恢复费（禁牧和草畜平衡和执法监管）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 7.81 |  | 10 |  | 78.1% |  | 4.52分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 7.81 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1.大力宣传草原法律法规和政策特别是《草畜平衡管理办法》和《新疆维吾尔自治区草原禁牧和草畜平衡监督管理办法》。2.加大对各县草原监督管理人员的业务指导，监督服务覆盖我区12县，加强草原保护管理，切实提高草原行政执法水平，运用现代专业设备，rtk测量仪对疑似非法占用草原违法现象进行现场调查取证 ，依法查处违法行为。减少草原违法案件，草原禁牧和草畜平衡制度得以落实到位，使得“山水林田湖草”作为生命共同体的理念深入人心，草原资源得以永续利用。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月11日，完成指导禁牧和草畜平衡县数12县，指导草原执法工作县数12县，rtk测量仪3万元，租车费成本2.1万元，办公费成本0.8万元，差旅费成本1.91457万。实现了提高农牧民对草原保护的意识，明显对草原保护管理形成有效支撑，群众满意度的100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指导禁牧和草畜平衡县数 | =12县 | 历史标准 | 12县 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =12县 | 8 |  |  |
|  |  |  | 指导草原执法工作县数 | =12县 | 历史标准 | 12县 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =12县 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 禁牧和草畜平衡管理任务合格率 | >=90% | 其他标准 | 90% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7.11 | 偏差原因：正向偏差，年初指标设置偏低，导致完成率偏高；改进措施：进一步强化指标设定，避免出现类似情况。 |  |
|  |  |  | 草原执法监管任务合格率 | >=90% | 其他标准 | 90% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7.11 | 偏差原因：正向偏差，年初指标设置偏低，导致完成率偏高；改进措施：进一步强化指标设定，避免出现类似情况。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月11日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | rtk测量仪 | <=3万 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万 | 5 |  |  |
|  |  |  | 租车费成本 | <=3万 | 预算支出标准 | 4万 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.1万 | 1.25 | 偏差原因：因机构改革，原草原监理所撤销变更，导致资金未及时支付；改进措施：严格按照车辆租赁计划进行采购，确保按时完成车辆租赁。 |  |
|  |  |  | 办公费成本 | <=0.8万 | 预算支出标准 | 0.8万 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.8万 | 5 |  |  |
|  |  |  | 差旅费成本 | <=3.2万 | 预算支出标准 | 1万 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.91457万 | 0 | 偏差原因：因机构改革，原草原监理所撤销变更，科室人员变化较大，导致差旅费未及时支付；改进措施：严格按照工作计划安排，督促相关人员及时进行差旅费报销。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 农牧民对草原保护的意识 | 提高 | 其他标准 | 提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 能否对草原保护管理形成有效支撑 | 明显 | 其他标准 | 明显 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | =100% | 其他标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 83.99分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | “扁桃种质资源调查收集”项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1.00 |  | 1.00 |  | 0.51 |  | 10 |  | 51.0% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 1.00 |  | 1.00 |  | 0.51 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 协助中国林业科学研究院亚热带林业研究所、国家林业和草原局泡桐研究开发中心，去有关县市开展有关巴旦姆种质资源收集工作，参加课题组组织的项目总结会和有关研讨会、培训、新品种申请等有关会议。 |  |  |  |  |  |  | 去莎车县收集授粉实验的种子，12个授粉品种完成授粉。赴县开展工作3天，涉及县市1个，达成巴旦姆种质授粉实验。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出差人数 | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 8 |  |  |
|  |  |  | 涉及县市 | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 0 | 偏差原因：由于春季只在莎车县开展授粉实验，因此未去其他县市；改进措施：待课题组安排相关任务，再去相关县市开展工作。 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月29日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 赴县市观测、收集资料差旅费 | <=5000元 | 计划标准 | 5777元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5075元 | 9.85 | 偏差原因：预算不精准；改进措施：在之后的项目实施过程中，严格按照预算要求开展工作。 |  |
|  |  |  | 参加会议、培训等差旅费 | <=5000元 | 计划标准 | 5749.85元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元 | 0 | 偏差原因：由于项目课题组未安排项目总结会、研讨会等；改进措施：待项目课题组安排相关会议及培训后及时参加。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高果农生产管理水平 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 30 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 72.85分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 喀什地区2024年“枣树一号病”综合防治补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 60.00 |  |  | 60.00 |  | 58.83 |  | 10 |  | 98.1% |  | 9.51分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.00 |  |  | 60.00 |  | 58.83 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 针对“枣树一号病”在喀什地区发生危害情况，采购1.2%烟碱·苦参碱5390公斤、70%吡虫啉2700公斤，在8月防治关键期进行药剂防治，实现降低虫口基数，压缩发生面积的防控目标，推进林业产业高质量发展，降低项目区“枣树一号病”灾害发生率。 |  |  |  |  |  |  |  | 针对“枣树一号病”发生实际，使用1.2%烟碱·苦参碱、70%吡虫啉，在6-7月、8-9月防治关键期开展药剂防治4次，使项目区发生程度降低、虫口基数降低，有效压低项目区“枣树一号病”灾害发生；实际2024年9月13日完成该项目，采购药剂数量9001公斤，采购药剂合格率100%，监测调查成本16000元，采购药剂成本572281元。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购药剂数量 | >=8090公斤 |  | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9001公斤 | 13.31 | 偏差原因：预算编制时调查药剂价格编制，实际采购时因药剂采购成本下降，采购数量增加。 |  |
|  |  | 质量指标 | 采购药剂合格率 | =100% |  | 历史标准 | 100% | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 2023年12月25日前 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年9月13日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 监测调查成本 |  | <=20000元 | 计划标准 | 35000元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16000元 | 5 | 偏差原因：资金预算不精准，部分时间同其他项目同时开展，未很好结合其他项目制定预算，导致资金结余；改进措施：进一步加强项目管理，结合其他项目统筹制定各项指标。 |  |
|  |  |  | 采购药剂成本 |  | <=580000元 | 计划标准 | 465000元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =572281元 | 9.67 | 偏差原因：年初预算为580000元，因市场波动，药品价格下降，实际执行为572281元；改进措施：进一步加强项目管理，加大市场咨询，更加合理制定各项指标 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低项目区“枣树一号病”灾害损失 |  | 降低 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 降低 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区林农满意度 |  | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.49分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 喀什地区2024年世界自然遗产公园前期考察评估经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 47.60 |  | 47.60 |  | 47.60 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 47.60 |  | 47.60 |  | 47.60 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 委托第三方对中国科学院空天信息创新研究院初步拟出《喀什地区UNESCO（联合国教育、科学及文化组织）名录遗产计划建议》，重点对喀喇昆仑—帕米尔一带（其中包含克州区域）申报联合国教科文组织UNESCO世界遗产名录遗产（简称UNESCO名录遗产）进行初步考察研究，通过考察调研和专家论证后可出具《喀什地区申报UNESCO名录遗产的可行性报告》，为喀什地区申报世界自然遗产工作提供科学依据。 |  |  |  |  |  |  | 目前已委托第三方进行初步考察研究，通过考察调研和专家论证后可出具《喀什地区申报UNESCO名录遗产的可行性报告》，目前《喀什地区申报UNESCO名录遗产的可行性报告》验收合格。为喀什地区进一步申报世界自然遗产工作提供科学依据。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 专家组成员人数 | >=10人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11人 | 9 | 偏差原因：正向偏差，受委托方为更全面掌握现地情况，新增1人开展工作。 |  |
|  |  |  | 实地考察次数 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 《喀什地区申报UNESCO名录遗产的可行性报告》审查通过率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月1日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月19日 | 9.09 | 偏差原因：考察报告编制与验收要求相差大，导致报告多次修改，未按照预计时间提交。改进措施：提前做好沟通和对接，严格把关验收标准。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | >=0% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升收集项目区数据 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 审查专家对报告的满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95.63% | 10 | 偏差原因：正向偏差。本次考察组专家对考察全过程工作满意度很高，各级政府支持也较到位。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.09分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 喀什地区2024年中央财政林业草原国家重点野生动植物等保护补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 6.74 |  | 6.74 |  | 6.72 |  | 10 |  | 99.7% |  | 9.93分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.74 |  | 6.74 |  | 6.72 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年聘请有资质的动物医疗机构，对受伤、病弱、饥饿、受困、迷途的国家和地方重点保护野生动物进行检查、治疗和临时饲养，对体况良好、无需再采取治疗措施或者经治疗后体况恢复、具备野外生存能力的野生动物，选择适合该野生动物生存的野外环境放至野外，采购开展野生动物收容救护办公用品一批，完成野生动物救护和代养数量20只以上，开展野生动物收容救护业务指导工作1次，做到有效保护野生动物种群的平稳性，从而实现人与野生动物和谐共生、促进生态文明建设。 |  |  |  |  |  |  | 本年聘请有资质的第三方开展野生动物代养与救护，本年救护野生动物32只，28只救护成功，救护成功率达87.5%，赴县市开展野生动物收容救护指导1次，通过与运营商发送野生动物保护短信，做到有效保护野生动物种群的平稳性，从而实现人与野生动物和谐共生、促进生态文明建设。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 野生动物救护数量 | >=20只 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =32只 | 6 | 偏差原因：正向偏差，实际救护野生动物32只，高于预期指标；改进措施：继续实施项目，救助更多的野生动物。 |  |
|  |  | 质量指标 | 野生动物救护成功率 | >=85% | 历史标准 | 85% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =87.5% | 14.56 | 偏差原因：正向偏差，救助成功率达87.5%，高于预期目标值。改进措施：再接再厉。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 2023年12月25日前 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月16日前 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 野生动物收容救护和代养成本 | <=4.50万元 | 计划标准 | 4.21万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.37万元 | 3.71 | 偏差原因：本项目采购选用最低价中标法，投标方最低价低于预算1300元，导致偏差。改进措施：在今后项目谋划过程中，更加精准做好询价工作，确保成交价格与预算价格相差更小。 |  |
|  |  |  | 野生动物收容救护指导租车成本 | <=1万元 | 计划标准 | 1.86万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2万元 | 0 | 偏差原因：本项目赴县市开展指导服务工作主要在春季进行，今年资金到达时间较晚，结转至明年使用。改进措施：2025年实施本项目时，严格根据项目要求实施。 |  |
|  |  |  | 野生动物收容救护指导其他交通成本 | <=0.11万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：今年资金到达时间较晚，结转至明年使用。改进措施：2025年实施本项目时，严格根据项目要求实施。 |  |
|  |  |  | 野生动物收容救护指导服务成本 | <=0.65万元 | 计划标准 | 1.76万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.1716万元 | 0 | 偏差原因：2024年资金到达时间晚，计划结转至2025年使用。改进措施：2025年实施本项目时，严格根据项目要求实施。 |  |
|  |  |  | 建设单位管理费成本 | <=0.48万元 | 计划标准 | 2.37万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.48万元 | 4 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 野生动物保护受到社会的关注和重视程度 | 提升 | 计划标准 | 提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 野生动物收容救护工作人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：满意度指标值设定偏低，实际完成值偏高；改进措施：更具实际情况设置满意度指标。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 78.2分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 喀什地区2024年苹果枝枯病综合防治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 |  | 20.00 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 |  | 20.00 |  | 20.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 针对苹果枝枯病在喀什地区发生危害情况，对莎车县、英吉沙县0.25万亩苹果枝枯病发生区域进行监测调查，紧抓防治关键窗口期，采取综合防治，实现降低危害程度，压缩发生面积的防控目标，推进林业产业高质量发展。 |  |  |  |  |  |  | 通过购置800公斤40%春雷·噻唑锌悬浮剂，对莎车县、英吉沙县0.25万亩苹果枝枯病发生区域进行药剂防治，同时开展监测调查，年度共完成药剂防治3遍，未发生苹果枝枯病灾害，且发生程度明显降低。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 苹果枝枯病综合防治面积 | >=0.25万亩 | 计划标准 | =0.28万亩 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.25万亩 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采购药品合格率 | =100% | 行业标准 | =100% | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 无公害防治率 | >=90% | 历史标准 | =88.97% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98.3% | 7.26 | 偏差原因：通过对药品购买并积极进行防治，提高无公害放之率 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年11月30日前 | 计划标准 | =2023年10月31日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年8月31日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 苹果枝枯病防治成本 | <=80元/亩 | 计划标准 | =80元/亩 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80元/亩 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低林业有害生物灾害损失 | 降低 | 计划标准 | 降低 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 降低 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区果农满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.26分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 喀什地区2024年葡萄蛀果蛾综合防治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 48.00 |  | 48.00 |  | 47.60 |  | 10 |  | 99.2% |  | 9.79分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48.00 |  | 48.00 |  | 47.60 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对喀什市0.4万亩葡萄园进行葡萄蛀果蛾综合防治，使葡萄蛀果蛾得到防治，控制葡萄蛀果蛾的扩散蔓延，降低发生区的危害程度，减少大田葡萄蛀果蛾虫口密度，提高葡萄质量和产量，最终达到降低农民在葡萄生产过程中的成本，提高经济收入，同时促进全区农业结构调整和经济发展，推进乡村振兴。 |  |  |  |  |  |  | 通过及时采购2批甲维·吡虫啉等防控药剂，对项目区0.4万亩葡萄蛀果蛾实施药剂防治及预防6次，使项目区葡萄蛀果蛾蛀果率降低至1%，确保项目区葡萄产业的安全。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 葡萄蛀果蛾综合防治面积 | >=0.40万亩 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.4万亩 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采购药品合格率 | =100% | 历史标准 | 100% | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 蛀果率 | <=5% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1% | 7 |  |  |
|  |  |  | 无公害防治率 | >=90% | 历史标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5.7 | 偏差原因：使用药剂为低毒、低残留，环境友好型药剂，对民众、生态环境无不良影响 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =99.16% | 7.83 | 偏差原因：预算制定时未结合其他项目情况，开展工作时同其他项目一起，导致预算执行不精准，资金结余；改进措施：进一步加强项目管理，结合其他项目统筹制定各项指标。 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年11月20日前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年8月13日 | 6 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 葡萄蛀果蛾防治物资成本 | <=47.60万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =47.6万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 葡萄蛀果蛾监测调查成本 | <=0.40万元 | 计划标准 | 0.126万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：预算不精准，开展工作时同其他项目一起，导致预算执行不精准，资金结余；改进措施：进一步加强项目管理，结合其他项目统筹制定各项指标。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低林业有害生物灾害损失 | 降低 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 降低 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 当地民众满意度 | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 10 | 偏差原因：项目实施及时、防治效果良好，民众满意 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 89.32分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 喀什地区2024年重大林业有害生物专项调查（普查）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 40.00 |  | 40.00 |  | 35.28 |  | 10 |  | 88.2% |  | 7.05分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.00 |  | 40.00 |  | 35.28 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目要对喀什地区12县市522.87万亩林业有害生物发生区域进行专项调查，掌握喀什地区重大林业有害生物发生情况，提升喀什地区保障生态安全的能力。 |  |  |  |  |  |  | 通过购置相关监测物资，在“枣树一号病”、葡萄蛀果蛾、美国白蛾、松材线虫病、苹果枝枯病等发生期，结合喀什地区森林资源实际，对12县市522.87万亩林业资源林业有害生物及时开展监测调查，进一步掌握了地区重大危险性林业有害生物发生分布情况及危害程度，为科学制定防控措施提供数据支撑，进一步提升了保障生态安全的能力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展重大林业有害生物专项调查（普查）县市 | =12个 | 计划标准 | =12个 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =12个 | 8 |  |  |
|  |  |  | 开展重大林业有害生物专项调查（普查）面积 | >=522.87万亩 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =522.87万亩 | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采购监测用品合格率 | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =88.21% | 5.64 | 偏差原因：年初设置指标值时考虑不周全，简单认为资金支付及时率为项目实施完毕使用的资金及时支付，剩余的资金不计算入及时率中；改进措施：进一步加强预算相关知识的学习，提高项目执行水平，科学设定各项指标。 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年10月15日 | 8 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 林业有害生物监测调查用品费用 | <=27万元 | 计划标准 | ＜=6万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =26.98万元 | 9.98 | 偏差原因：因市场波动，采购物品价格下降，导致资金未使用完毕；改进措施：进一步加强项目管理，加大市场咨询，更加合理制定各项指标 |  |  |
|  |  |  | 林业有害生物野外监测调查费用 | <=13万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.3万元 | 0.96 | 偏差原因：资金预算不精准，部分时间同其他项目同时开展，未很好结合其他项目制定预算，导致资金结余；改进措施：进一步加强项目管理，结合其他项目统筹制定各项指标。 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升林业有害生物掌握能力 | 提升 | 计划标准 | 提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 当地民众满意度 | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96.7% | 10 | 偏差原因：为正向偏差，通过及时、全面落实普查各项工作，及时掌握发生情况，通过及时为预测预报、警报等提供依据，适时指导了基层开展防治工作，重大林业有害生物得到有效控制，民众满意度提高。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 85.63分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 喀什地区2024年食心虫综合防治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 70.00 |  | 70.00 |  | 66.48 |  | 10 |  | 95.0% |  | 8.74分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70.00 |  | 70.00 |  | 66.48 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目实施，在食心虫防治关键窗口期，采取综合防治、布设迷向丝等无公害防治手段，对伽师县新梅食心虫开展综合防治1.4万亩，实现降低虫口基数，实现降低虫口基数，压缩发生面积的防控目标，使项目区食心虫蛀果率低于5%，推进林业产业高质量发展。 |  |  |  |  |  |  | 通过项目实施，把握关键防治时期，合理布设迷向丝36.95万根，实施新梅食心虫防治1.4万亩，降低虫口基数，使项目区食心虫蛀果率降低至2.1%，有效推进新梅产业的高质量发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 食心虫综合防治面积 | >=1.40万亩 | 计划标准 | =0.8万亩 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.4万亩 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采购药品合格率 | =100% | 行业标准 | =100% | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 蛀果率 | <=5% | 行业标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.1% | 8 |  |  |
|  |  |  | 无公害防治率 | >=97.65% | 行业标准 | =97.65% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5.86 | 偏差原因：为正向偏差，通过积极推广无公害防治措施，提高了无公害防治的占比。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =94.97% | 5.25 | 偏差原因：年初设置指标值时考虑不周全，简单认为资金支付及时率为项目实施完毕使用的资金及时支付，剩余的资金不计算入及时率中；改进措施：进一步加强预算相关知识的学习，提高项目执行水平，科学设定各项指标。 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年7月31日前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年8月5日 | 0 | 偏差原因：年初设置指标值时考虑不周全，仅考虑了防治内容实施完毕时间，项目具体防治内容实施完毕为7月20日，但后续验收时间为8月5日；改进措施：进一步加强预算相关知识的学习，提高项目执行水平，科学设定各项指标。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 食心虫防治成本 | <=50元/亩 | 计划标准 | =50元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =47.49元/亩 | 17.49 | 偏差原因：年初预算为50元/亩，因市场波动，药品价格下降，实际执行为47.07元/亩。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低林业有害生物灾害损失 | 降低 | 历史标准 | 改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 降低 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区果农满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 89.34分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 喀什地区设施桃、樱桃高效栽培技术研究与应用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 |  | 15.00 |  | 3.97 |  | 10 |  | 26.5% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.00 |  | 15.00 |  | 3.97 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年通过开展喀什地区设施桃、樱桃高效栽培技术研究与应用项目，筛选出适宜设施栽培的桃、樱桃优良品种3个以上；指导建设设施桃、樱桃示范点，培训从业人员100人次以上，按要求发放绩效，提高科技人员科研积极性。 |  |  |  |  |  |  | 引进国内最新培育出的优良桃、樱桃品种10个，其中桃品种5个，甜樱桃品种3个，优良樱桃砧木品种2个，通过观测试验筛选出抗裂果、品质佳、果个大、丰产性好的适宜喀什等南疆地区设施栽培的中蟠13号和中油蟠9号优良品种2个、樱桃优良品种布鲁克斯（优系）1个，可以在喀什地区的设施内进行推广；赴县指导建设设施桃、樱桃示范点1个，培训从业人员129人次，2024年我站科技人员，结合自身优势，积极申报国家、自治区、地区科技项目5项，广泛提高科技人员科研积极性。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 筛选设施栽培优良品种个数 | >=3个 | 计划标准 | 3个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 10 |  |  |
|  |  |  | 培训农民数量 | >=100人次 | 计划标准 | 3次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =129人次 | 7.1 | 偏差原因：正向偏差。果农学习林果技术热情高，积极报名参加培训，导致人员人数多。 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训人员合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 2023年12月31日前 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年6月29日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 专用材料成本 | <=3.97万元 | 计划标准 | 6万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.97万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 委托业务成本 | <=0.80万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：2024年机构改革，喀什地区林果产业工作站由地区农业农村局转隶到新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局。地区农业农村局与地区林业和草原局协调沟通，决定将地区林果产业工作站配合喀什地区昆仑仙果产业研究院实施的项目2024年度资金15.0万元划转到地区林业和草原局执行。2024年7月底地区林果产业工作站正式转隶到地区林业和草原局。因机构改革办理相关手续及项目实施建设任务未完成造成项目资金支付较慢。改进措施：此项目结转下一年度，督促项目负责人按项目实施方案开展项目。 |  |
|  |  |  | 差旅费成本 | <=1.50万元 | 计划标准 | 3万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：项目负责人为中国农科院郑州果树研究所业务骨干，在单位承担项目多，导致来喀开展项目实施时间短，差旅费未按进度支付。改进措施：此项目结转下一年度，督促项目负责人按项目实施方案开展项目。 |  |
|  |  |  | 劳务成本 | <=8.73万元 | 计划标准 | 6万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：2024年机构改革，喀什地区林果产业工作站由地区农业农村局转隶到新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局。地区农业农村局与地区林业和草原局协调沟通，决定将地区林果产业工作站配合喀什地区昆仑仙果产业研究院实施的项目2024年度资金15.0万元划转到地区林业和草原局执行。2024年7月底地区林果产业工作站正式转隶到地区林业和草原局。因机构改革办理相关手续及项目实施建设任务未完成造成项目资金支付较慢。改进措施：此项目结转下一年度，督促项目负责人按项目实施方案开展项目。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高科技人员科研积极性 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：正向偏差。培训老师为国家级专家，授课经验质量高，获得培训人员一致好评。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 72.1分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 新梅标准化生产技术示范推广项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 70.45 |  | 70.45 |  | 48.80 |  | 10 |  | 69.3% |  | 2.32分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70.45 |  | 70.45 |  | 48.80 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年工作计划 开展实施整形修剪、水肥管理、花期管理、病虫害防治、采收处理等标准化管理技术；对示范园进行调查及相关数据的收集整理；总结2023年新梅标准化生产技术的经验，不断完善相关技术管理措施，继续示范落实新梅标准化生产技术措施，发挥示范推广作用；加大培训力度，严格落实各项技术措施，年培训专业技术人员25人，农民技术骨干750人次。使广大果农新梅标准化栽培水平显著提高。及时完成采购手续 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况：2024年按照项目实施方案、项目合同要求完成项目20245年工作计划 开展实施整形修剪、水肥管理、花期管理、病虫害防治、采收处理等标准化管理技术；对示范园进行调查及相关数据的收集整理；总结2023年新梅标准化生产技术的经验，不断完善相关技术管理措施，继续示范落实新梅标准化生产技术措施，大力推广发挥示范推广作用；加大培训力度，严格落实各项技术措施，年培训专业技术人员25人，农民技术骨干750人次。使广大果农新梅标准化栽培水平显著提高。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科研成果推广项数（个） | =1个 | 计划标准 | 1个 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 林草科技推广项目科技成果使用率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7.11 | 原因：项目绩效目标制定时没有充分考虑、考核指标值偏低：改进措施：制定考核指标时充分考虑。 |  |
|  |  |  | 林草科技推广示范园建设完成率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 7.11 | 原因：项目实施年限为三年、项目建设示范园当地需求比较高、发挥了当地农民增收作用大。整改措施：绩效考核指标重新考虑、合理制定。 |  |
|  |  | 时效指标 | 林草科技推广示范项目年度任务完成率 | >=80% | 计划标准 | 80% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 8 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 出差差费、租车、车辆运行费成本费 | <=18.67万元 | 计划标准 | 3万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.9万元 | 0 | 项目资金预算没有充分考虑、主要参观、项目验收等工作执行时间为第三年、个别单位租车指标不够等原因未支付、 |  |
|  |  |  | 培训费 | <=6.58万元 | 计划标准 | 3.2万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.16万元 | 0.24 | 原因：项目合同指标完成时间为三年，所以一部分资金结转到第三年：改进措施：项目资金预算是按照绩效管理办法必须两年之内支付完成 |  |
|  |  |  | 授粉实验成本费 | <=2.4万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.1万元 | 2.06 | 项目资金预算是没有充分考虑、改进措施：做项目资金预算是反复考虑。 |  |
|  |  |  | 项目区劳动成本费 | <=21万元 | 计划标准 | 3万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20.82万元 | 2.93 | 原因：项目资金预算没有充分考虑、中标价格低：改进措施：项目资金预算做好 |  |
|  |  |  | 专用材料购置费 | <=9.9万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.9万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 设备购置费 | <=7.78万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.78万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 委托业务费 | <=4.15万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：委托业务费主要是项目审计等费用、项目预算没有充分考虑、改进措施：项目资金支付完邀请第三方开展审计和验收工作完成及时支付。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 林草科技推广示范促进行业科技的影响（是否显著） | 是 | 计划标准 | 是 | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 是 | 8 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 带动新梅产业基地向产业化方向发展 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 6 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善建设区周边生态环境 | 改善 | 计划标准 | 改善 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 6 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 林草科技推广示范技术培训满意度 | >=90% | 计划标准 | 85% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 81.77分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 新梅良种提质增效标准化生产技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 9.77 |  | 10 |  | 97.7% |  | 9.43分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 9.77 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 由本团队专家及邀请科研院所、高校相关专家就提质增效关键技术、林草标准化、采后商品化处理等开展专题培训讲座1次，专家团到基层服务20天，达到增强喀什地区新梅产业科技支撑能力，提高基层科技人员技术水平，有力支撑乡村振兴。 |  |  |  |  |  |  | 赴县开展提质增效关键技术、林草标准化、采后商品化处理等开展专题培训讲座1次，培训达到45人次，专家团到基层服务23天，服务指导基层林果技术骨干人员，提升了喀什地区新梅产业科技支撑能力，基层科技人员技术水平，有力支撑乡村振兴。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务县市数量 | >=7个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7个 | 8 |  |  |
|  |  |  | 参与培训人员数量 | >=40人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =45人 | 7 | 偏差原因：正向偏差，培训开始时，邀请本地专家参加此次培训致使人数超出。 |  |
|  |  |  | 采购设备数量 | >=6个/台 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11个/台 | 1.33 | 偏差原因：正向偏差，因设备降价，致使购置设备数量增加。 |  |
|  |  | 质量指标 | 采购专用设备合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 0 | 偏差原因：项目12月31日支付最后一笔资金，项目实际完成时间在12月12月25日前；改进措施：今后及时支付资金，按实施方案完成工作。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展业务培训成本 | <=31800元 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31158元 | 7.6 | 偏差原因：预算不精准；改进措施：在今后执行此类项目时，严格按照资金预算及实施方案开展工作。 |  |
|  |  |  | 基层服务成本 | <=30860元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29410元 | 5.29 | 偏差原因：出差差旅费按照单位制度执行，未按照地区制度执行，差旅费较计划支出减少；改进措施：在今后执行此类项目时，严格按照资金预算及实施方案开展工作。 |  |
|  |  |  | 基层服务物资成本 | <=37340元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =37130元 | 5.92 | 偏差原因：采购时物资较计划单价降低；改进措施：在今后执行此类项目时，严格按照资金预算及实施方案开展工作。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高果农新梅标准化生产技能 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 接受培训果农满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.7% | 10 | 偏差原因：正向偏差，目标值设置偏低，实际值完成较高；改进措施：结合项目实际情况，结合历年情况设定合理指标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 82.57分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 现代杏园轻简化高效栽培关键技术研究与示范项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 |  | 15.00 |  | 3.17 |  | 10 |  | 21.1% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.00 |  | 15.00 |  | 3.17 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本年度预算资金为15.0万元，完成新建现代杏树示范园2个，示范园面积200亩，指导进行提质增效技术改造提升示范园2个，辐射推广栽培技术1000亩。举办林果技术培训班1-2次，培训技术人员和果农300人次。有效激发科技人员科研积极性，让项目主管单位和种植户满意。 |  |  |  |  |  |  | 新建现代杏树示范园2个，示范园面积260亩，辐射推广栽培技术1000亩。举办林果技术培训班3次，培训技术人员和果农312人次。有效激发科技人员科研积极性，基层技术干部和种植户满意。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建立示范点个数（个） | >=2个 | 计划标准 | 2个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 10 |  |  |
|  |  |  | 培训技术人员和果农人数（人次） | >=300人次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =312人次 | 9.6 | 偏差原因：在疏附县培训，群众参与度高，多12人。改进措施，加强统筹协调，确保培训计划同实施内容一致 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训人员合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 人员培训完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月19日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费成本（万元） | <=4万元 | 计划标准 | 5万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.97万元 | 1.43 | 偏差原因：项目参与人员（内地）来喀时间不足，主要项目主持人及本地专业技术人员在推进项目的实施。改进措施，积极协调项目相关人员参与项目实施，组织本地专业技术人员加快推进。 |  |
|  |  |  | 租车成本（万元） | <=2万元 | 计划标准 | 2万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 调查原因：因机构改革，项目执行期间，项目指标等未能及时调整到位，开展技术服务指导等同林果站干部一并开展，未单独租赁车辆。改进措施，积极同项目负责人对接，根据工作需求做好杏子春季生产指导服务用车需求，提前采购，按时完成。 |  |
|  |  |  | 劳务成本（万元） | <=6万元 | 计划标准 | 5万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2万元 | 0 | 偏差原因：因机构改革、因机构改革，项目执行期间，项目指标等未能及时调整到位，示范园建设中产生的整形修剪、水肥管理、病虫害防治等工作，由农户自行承担，确保项目正常实施。改进措施，严格按照项目示范园建设要求，通过劳务派遣，统一整形修剪、肥水管理、中耕、病虫害防治措施，确保示范试验准确。 |  |
|  |  |  | 其他商品和服务支出成本（万元） | <=1万元 | 计划标准 | 3万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：该资金主要用于项目验收、审计及档案建设，未到该阶段。改进措施，积极推进项目档案建设、完善相关材料，理顺项目各项审计材料。 |  |
|  |  |  | 培训经费成本（万元） | <=2万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：培训主要以农户在田间地头培训为主，未产生培训相关费用。改进措施，组织专业技术干部集中培训，提升基层专业技术干部业务能力。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高科技人员科研积极性 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.15% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 71.03分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 非耕地苹果半矮化多抗砧木与新优品种引进及轻简化栽培技术研究集成示范项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 |  | 15.00 |  | 3.90 |  | 10 |  | 26.0% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.00 |  | 15.00 |  | 3.90 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年通过开展非耕地苹果半矮化多抗砧木与新优品种引进及轻简化栽培技术研究集成示范项目，初步筛选出优质、耐贮、易管理的苹果新优品种2-3个；制定非耕地现代苹果标准化建园技术规程1项以上；申报专利1项；发表论文1-2篇；技术培训150人次以上；初步成形并成花，开花株率60%以上；按要求发放绩效，提高科技人员科研积极性。 |  |  |  |  |  |  | 因机构改革，2024年7月底地区林果产业工作站由地区农业农村局转隶到地区林业和草原局，需要办理相关手续，资金支付速度较慢、年底项目资金仅完成专用材料成本费（肥料）3.9万元的支付。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 初步筛选出优质、耐贮、易管理的苹果新优品种 | >=2个 | 计划标准 | 2个 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 偏差原因：筛选苹果新优品种周期长，需反复比较鉴定，目前无法确定是否筛选出新优品种。改进措施：加大观察和鉴定力度，按计划筛选出苹果新优品种。 |  |
|  |  |  | 发表论文 | >=1篇 | 计划标准 | 1篇 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0篇 | 0 | 偏差原因：由于机构改革需要办理相关项目手续，资金支付缓慢，论文无法按时发表。改进措施：按照项目实施计划提前撰写论文投稿。 |  |
|  |  |  | 申报专利 | >=1项 | 计划标准 | 1项 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0项 | 0 | 偏差原因：由于机构改革需要办理相关项目手续，资金支付缓慢，专利无法及时撰写申报。改进措施：按照项目实施计划，提前撰写专利材料，及时申请资金支付。实施方案和计划开展工作。 |  |
|  |  |  | 技术培训人数 | >=150人次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人次 | 0 | 偏差原因：培训资金无法按时保证，但是培训工作没有开展。改进措施：提前撰写方案，做好培训预算，及时申请资金，确保培训按时完成。 |  |
|  |  | 质量指标 | 开花株率 | >=60% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：苹果花期，没有及时组织项目参加人员进行调查统计。改进措施：做好苹果花期调查统计准备工作，及时组织相关人员及时调查统计开花株率。 |  |
|  |  | 时效指标 | 培训完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0年12月20日前 | 0 | 偏差原因：培训准备工作不完善，无法如期开展培训工作。改进措施：严格按照苹果生长关键时间节点开展技术培训，确保及时完成培训任务。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务成本 | <=0.70万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：错过时节，土壤结冻，无法采集土样。改进措施：提前完成前期准备工作，按时完成采样、送样和检测事宜。 |  |
|  |  |  | 专用材料成本 | <=3.90万元 | 计划标准 | 1万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.9万元 | 4 |  |  |
|  |  |  | 差旅费成本 | <=1.60万元 | 计划标准 | 2万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：项目参加人员（内地）来喀什时间不足，主要由项目主持人和本地技术人员开展工作。改进措施：按照项目实施方案，及时协调项目参加人员开展项目实施工作。计划开展工作。 |  |
|  |  |  | 劳务成本 | <=6.80万元 | 计划标准 | 7万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：劳务资金下达时，下大雪无法开展苹果整形修剪等劳务，导致资金无法及时支出。改进措施：按照苹果生长规律，在关键生长节点，开展整形修剪、打药等劳务内容，申请支付。 |  |
|  |  |  | 其他间接成本 | <=2万元 | 计划标准 | 5万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：项目没有如期验收，导致绩效等费用无法支出。改进措施：按计划完成项目，如期验收。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高科技人员科研积极性 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：培训开展的次数不够多，基层技术人员不能全面掌握苹果管理技术知识，导致管理苹果园的积极性不高。改进措施：面向基层技术人员，采取理论和实践相结合的方式开展技术培训，让基层科技人员掌握全面的苹果管理技术知识，提高科技人员科研积极性。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：培训的力度不够，培训人员未能掌握全面的苹果管理技术，导致满意度不够高。改进措施：加大培训力度，及时组织开展培训，改进培训方式，提高培训人员满意度。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 4分 |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本年本部门涉密项目1个，全年预算数61万元，全年执行数60.97万元。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》