部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：喀什地区2024年食心虫综合防治项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局

主管部门（公章）：喀什地区林业和草原局

项目负责人（签章）：木沙力江·巴吐

填报时间：2025年04月15日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
食心虫作为杏、梨、苹果、新梅等果树上的主要果实有害生物，长期以来对果品生产造成了严重威胁。过往年度，针对食心虫的防治工作虽持续开展，但传统化学农药防治手段在长期使用过程中，暴露出诸多弊端。随着食心虫抗药性的不断增强，化学防治次数与浓度被迫加大，这不仅导致防治成本攀升，还对生态环境造成了极大破坏，如污染土壤、水源，影响非靶标生物生存，果品农药残留问题也愈发突出。
放眼全国乃至全球，各地在食心虫防治方面积极探索，积累了丰富经验。在京津冀地区，科研人员围绕重大病虫害绿色防控协作机制，在示范基地推广应用绿色生产技术。针对梨小食心虫危害，从北京农科院引进优势天敌赤眼蜂，并提出以性诱剂监测和迷向干扰成虫交配为核心、生物防治为主、低毒高效绿色农药防治为辅的综合防治技术，取得了示范防效 95% 以上、化学农药使用量减少 20%、优质果率达 90% 以上的良好成效。新疆地区通过研发高效监测技术，掌握食心虫种群动态以确定最佳防治时期，并采用绿色防控技术体系，解决了化学防治中的盲目施药与农药残留问题，推动了林果业重大害虫绿色防控技术的大范围应用推广。
党的十八大以来，国家高度重视农业病虫害绿色防治，相继颁布实施《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国生物安全法》《农作物病虫害防治条例》等法律法规，为农业病虫害绿色防控提供了坚实法律基础。2024 年中央一号文件进一步提出要坚决稳产量，强化农业防灾减灾能力。在此大背景下，开展 2024 年食心虫综合防治项目迫在眉睫。本项目旨在借鉴过往防治经验与国内一些地区的先进成果，如北京大兴区庞各庄镇梨花村梨小食心虫防治：2019 年前，该地梨园受梨小食心虫危害严重，蛀果率平均达 30%-40%。从 2019 年开始，梨花村推广悬挂梨小食心虫迷向丝，当年蛀果率就降至 10% 左右，2020 年进一步降低到 1%。本项目依据相关政策法规，实施科学、环保、高效的食心虫综合防治，旨在降低食心虫危害，提升果品质量，保护生态环境，促进果业可持续发展。
2. 主要内容及实施情况
（1）项目主要内容
本项目建设主要服务于伽师县新梅食心虫的防治工作。针对项目区1.4万亩食心虫历年危害情况，及时开展虫情监测调查，紧抓防治关键窗口期，在项目区全面布设迷向丝，采取生物防治措施，实现降低虫口基数、危害程度，使项目区食心虫蛀果率控制在5%以下，提高果品质量和商品率，推进林业产业高质量发展。
（2）项目实施情况
前期调研阶段，木沙力江巴吐带领地县技术人员深入项目区及周边果园，通过实地勘察、走访果农、数据分析等方式，全面评估项目实施的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、财政资金投入可行性风险，为项目奠定坚实基础。经调研，明确了项目区食心虫的发生规律、危害程度，结合国内外成功案例与当地实际，优化了防治方案，确保财政资金投入合理高效，极大降低了项目风险。
在项目实施过程中，项目实施单位严格依据相关文件规定，结合项目区气候、果园种植结构等实际要求，将防控技术精准落地。不定期开展监督检查，及时发现并整改防治技术应用不到位、设施设备安装不规范等问题，保障防治措施执行效果。例如，通过及时调整迷向丝悬挂高度、位置等，有效提升了对食心虫的防治效果。
项目结束时，实施单位严格按照验收标准开展成果验收，各项指标均达到预期。通过项目实施，项目区食心虫蛀果率显著下降，使项目区蛀果率远低于对照区，平均蛀果率控制在了2.1%。绿色防控技术的应用减少了化学农药使用量，有效改善了果园生态环境，保护了天敌昆虫与其他有益生物，促进了生态系统的良性循环。后续，项目实施单位还将做好项目的后期管护工作，定期回访，提供技术指导，确保防治效果的持续性，为果业可持续发展提供长期助力，也为其他地区开展食心虫综合防治工作提供了可复制、可推广的成功范例。
3. 项目实施主体
喀什地区林业和草原局为行政单位，正县级单位。纳入2024年部门决算编制范围的有14个部门。编制人数178人，其中：行政人员编制12人、参公70人、事业编制96人。实有在职人数174人，其中：行政在职12人、工勤19人、参公68人、事业在职75人。离退休人员56人，其中：行政退休人员15人、事业退休41人。
单位主要职能为：组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。
4. 资金投入和使用情况
（1）资金投入情况
新财资环〔2023〕147号共安排下达资金70万元，为自治区林草专项资金，最终确定项目资金总数为70万元，其中：其中：财政资金70万元，其他资金0万元。
（2）资金使用情况
截至2024年12月31日，该项目实际支出金额为66.48万元，预算执行率94.97%，资金主要用于：购置食心虫迷向散发器（含迷向散发器辅助悬挂装置）、食心虫高效诱芯、人员差旅费等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 项目绩效总目标
依据项目立项批复、实施方案及相关政策文件要求，本项目实施总目标为：以生态优先、绿色发展为导向，通过综合防治策略，实现项目区食心虫危害程度显著降低，蛀果率控制在5%以下，果品优质率提升，助力果农实现增收；同步减少化学农药使用量，降低农药残留风险，保护果园生态环境，维护生物多样性，促进生态系统平衡；形成一套可复制、可推广的食心虫综合防治技术经验，为区域果业可持续发展提供技术支撑与实践范例，推动我区林果产业绿色、健康、高质量发展，落实农业防灾减灾与生态保护的政策要求。
2. 阶段性目标
实施的前期准备工作：深入项目区及周边果园，通过实地勘查、问卷调查、与果农座谈等方式，详细掌握食心虫的发生种类、危害程度、发生规律及当地果园种植结构、气候条件等信息；同时研究全国及国外食心虫防治的成功案例，分析其技术应用，为项目方案制定提供参考；结合实地调查了解情况，编制科学合理的项目实施方案，明确防治目标、技术路线、实施步骤、时间节点、资金预算及保障措施等内容，确保项目实施有章可循。
具体实施工作：在具体防治工作开始前，及时采购食心虫高效诱芯、迷向丝等生物防治物资，组织实施单位人员参与食心虫综合防治技术培训，向果农宣传食心虫综合防治的重要性、技术方法及预期效益，提高果农参与积极性与配合度，充分调动项目区果农参与项目防治措施的落实工作，邀请专家进行技术指导，确保项目操作人员熟练掌握迷向丝使用要点。
项目实施过程中，不定期开展监督检查，重点检查防治措施落实情况、物资设备使用效果等，及时发现并整改防治技术应用不到位、设施设备安装不规范等问题，保障防治措施执行效果。例如，通过及时调整迷向丝悬挂高度、位置等，有效提升了对食心虫的防治效果。
验收阶段的具体工作：项目结束后，实施单位对项目实施过程中的各类资料进行系统整理，包括实施方案、虫情监测记录、物资采购凭证、资金使用台账、培训资料等；对照项目目标指标，开展项目自评工作，分析项目实施成效与存在问题。
自评结束后，向项目主管部门提交验收申请，配合验收组开展现场查验、数据核实、果品检查等工作，如实汇报项目实施情况与成果。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价完整性
本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。
在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。
在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，保证了评价数据的真实性和有效性。
在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。
本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价工作，不断提升评价的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。
2. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，结合地区实际情况，实施部门项目绩效评价的具体目的为：
（1）评估项目实施效果
通过对项目预算执行情况及项目目标达成情况、防治措施实施效果等方面的评估，判断项目是否有效控制了食心虫危害，实现了预期的蛀果率降低等目标，客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益、受益对象满意度等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。
（2）提升资源利用效率
分析项目预算资金的投入与产出情况，找出资源配置和使用过程中存在的问题，优化资源分配，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。
（3）强化项目管理责任
明确项目各参与主体的职责，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理人员认真履行职责，主动优化管理流程，提高项目管理水平和执行力，完善内部控制机制，保障项目按计划、高质量推进。
（4）为决策提供支持
基于绩效评价结果，为政府部门和项目实施单位在后续食心虫防治项目的规划、立项、资金安排等决策方面提供科学、准确的参考，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。
（5）促进项目持续改进
通过绩效评价发现项目实施过程中的优点和不足，总结经验教训，提出针对性的改进建议与措施，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，推动项目在未来的实施过程中不断优化和完善。
本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。
3. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以喀什地区林业和草原局2024年度实施的食心虫综合防治项目为评价对象，项目预算涵盖2024年1月至2024年12月的全部资金投入与支出。对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
4. 绩效评价范围
本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：
（1）项目预算编制与执行：审查项目预算编制是否科学合理，是否符合项目实际需求和相关政策规定；评估预算执行情况，包括预算执行进度、资金使用是否符合预算安排等，分析预算调整的原因和合理性。
（2）资金管理：深入分析项目资金的筹集、分配、使用和管理情况，确保资金来源合法合规，资金使用专款专用，无挪用、截留等违规行为，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。
（3）项目实施进度与产出：对比项目计划进度与实际执行进度，评估项目是否按照既定计划顺利推进，是否按时完成各项防治任务；评估项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。
（4）社会、生态等影响：从社会、生态、经济多维度考察项目的综合影响。
评估项目对社会和经济产生的影响。社会效益方面，关注项目是否降低了食心虫带来的灾害损失，提高了农户的防治意识和对生物防治措施的认可，促进了林业生产发展；经济效益方面，计算在项目投入成本范围内，实施后是否给项目区作物品质提升带来的直接收入，同时考虑因减少农药使用、降低防治成本等因素带来的间接经济效益，对比项目投入资金与产生的经济效益，判断项目资金投入的合理性和有效性。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
一级指标为：决策、过程、产出、效益、满意度。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、满意度。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性，以及项目产出和效益、满意度等根据项目实际情况设置的个性指标。
 喀什地区2024年食心虫综合防治项目综合评分表 
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）  3
立项程序（2分）  2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  3
绩效指标明确性（2分）  1.5
资金投入（5分）   预算编制（3分）  3
资金分配合理性（2分）         2
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  1
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）  5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）  10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）  9.9
产出时效（10分）  完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）  成本节约率（15分）  13.12
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）   满意度（10分）  10
                权重分值：100分   总得分    	                96.02 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。在完成此次绩效评价工作中，每项评价体系中二级指标的评价方法使用情况为：
（1）项目决策方面：
立项依据充分性：采用比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：采用比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：采用比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：采用比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合原则，是否可衡量。
预算编制科学性：采用成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：采用因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：采用比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：采用比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：采用文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：采用文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：采用比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3）项目产出方面
采用比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值，则该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分，分析产出数量和质量是否达到预期，找出存在差距的原因，为后续项目改进提供依据。
（4）项目效益方面
采用公众评判法、比较法、实地勘察法。
实地勘察法：通过实地勘察抽样调查的方式评价本项目实施效果的满意程度。
采用比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
采用公众评判法：评价组采用实地访谈方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价由于项目采用的新型生物防治技术，在行业内尚无统一的成熟标准来衡量其实施效果和产出、区域内以往的食心虫防治项目在资金投入规模、技术应用、防治范围等方面与本次项目存在较大差异等原因，主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：
木沙力江·巴吐任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
李晓燕任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
薛明和赵亮任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论，归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施喀什地区2024年食心虫综合防治项目，进一步降低食心虫对新梅的危害，提升果品质量，提高果农收入。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过自治区林草局《关于印发2023年自治区林草专项资金项目申报指南的通知》（新林规字〔2022〕216号）文件立项，项目实施符合自治区林草局《关于下达2023年自治区林草专项资金任务的通知》（新林规字〔2023〕9号）要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：喀什地区2024年食心虫综合防治项目预算安排70万元，实际支出66.48万元，预算执行率94.97%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好；
项目产出：本项目实施过程中，采购36.95万根食心虫迷向散发器（含迷向散发器辅助悬挂装置）、0.2万个食心虫高效诱芯，保量完成供货，并通过验收；
项目效益：通过项目实施，使项目区1.4万亩食心虫危害程度降低，蛀果率降至2.1%，提高了果品的商品率，产生了良好的社会效益。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对喀什地区2024年食心虫综合防治项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分96.02分，绩效等级为“优”。
喀什地区2024年食心虫综合防治项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标 15.00         15 100%
过程指标 20.00         18 90%
产出指标 45.00         43.02 95.6%
效益、满意度指标20.00         20 100%
合计        100.00         96.02 96.02%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 15分，实际得分15
分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合自治区林草局《关于印发2023年自治区林草专项资金项目申报指南的通知》（新林规字〔2022〕216号）“重大林果有害生物综合防控补助—针对葡萄蛀果蛾、枣树一号病、核桃蛀果害虫、食心虫和沙棘绕实蝇在虫情监测调查的基础上，紧抓防治关键窗口期，采取地面药剂防治，布设迷向丝、诱捕器等无公害防治手段，实现降低虫口基数，压缩发生面积的防控目标。”和《新疆维吾尔自治区林业草原保护发展“十四五”规划》“大力推广飞机防治和无人机防治，优先推广生物制剂、植物源农药、天敌调控、人工物理和生态调控绿色防治，严控化学农药用量。加强重大危险性林业有害生物及特色林果、塔河流域胡杨林、山区野果林等重点区位主要有害生物的防治。”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目符合地区林草局“关于指导林业和草原有害生物防治工作”的职责，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”，功能分类为“其他林业和草原支出”，经济分类为“办公经费”，属于一般公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复，结合职责组织实施该项目。围绕2022-2023年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据依据编制工作计划和项目预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“完成食心虫综合防治1.4万亩，使项目区蛀果率低于5%，项目区民众满意度超过90%”。
②该项目实际工作内容为：针对食心虫在伽师县发生危害情况，及时开展虫情监测调查，紧抓防治关键窗口期，采取生物防治布设迷向丝，实现降低虫口基数的防控目标，使项目区食心虫蛀果率低于5%，推进林业产业高质量发展。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。实际完成情况如下：完成食心虫综合防治1.4万亩；年度蛀果率低于5%；任务完成时间12月25日，采购药品合格率100%，新梅质量进一步提升，服务对象满意度100%。预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为70万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为70万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标9个，定量指标8个，定性指标1个，指标量化率为88.89%，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目申报阶段和实施方案编制阶段资金预算经过自治区和地区两级评审专家评审论证，即预算编制较科学且经过论证。
预算申请内容为专用材料费、差旅费、交通费，项目实际内容为专用材料费、差旅费、交通费，预算申请与《喀什地区2024年食心虫综合防治项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金70.00万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：差旅费费用0.8万元、专用材料费67.7万元、交通费1.5万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于下达2023年自治区林草专项资金任务的通知》（新林规字〔2023〕9号）和《喀什地区2024年食心虫综合防治项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据喀什地区财政局《关于提前下达2023年自治区林草专项资金的通知》（喀地财建〔2022〕133号），本项目实际到位资70万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分18分，得分率为90%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为70万元，其中：财政安排资金70万元，其他资金0万元，实际到位资金70万元，资金到位率100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金66.48万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=94.97%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标扣2分，得1分。
扣分原因：对部分费用的预估不够准确。一是专用材料费资金预算金额与实际采购中标金额有差距，防治物资的市场价格波动较大，实际采购成本低于预算，导致资金支付出现盈余；二是差旅费、交通费等设置时未和其他项目进行统筹考虑，导致多个项目差旅费、交通费用重复，造成盈余。
改进措施：优化预算编制，提高资金使用准确性，在预算编制前，组织专业人员对市场进行充分调研，收集防治物资价格等相关数据，结合历史项目经验、当前实际情况和当年同类项目，科学合理地预估各项费用。邀请财务人员共同参与预算编制，从财务规范和业务需求两方面进行把关，提高预算的准确性和可行性。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《喀什地区林草局资金管理办法》《新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则的通知》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《地区林业和草原局机关财务管理办法》《地区林业和草原局行政事业单位财务会计内部控制制度》《地区林业和草原局合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《关于进一步加强林业财政资金管理工作的通知》《地区林业和草原局机关财务管理办法》《地区林业和草原局行政事业单位财务会计内部控制制度》《地区林业和草原局合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③“该项目实施过程中不存在调整事项”。
④该项目实施所需要的项目人员和已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了喀什地区2024年食心虫综合防治项目工作领导小组，由木沙力江·巴吐任组长，负责项目的组织工作；李晓燕任副组长，负责项目资金的支出工作；组员包括：薛明、赵亮、萨定·萨依木，主要负责项目具体实施、监督管理、验收等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由7个三级指标构成，权重分为45分，实际得分43.02分，得分率为95.6%。
（1）对于“产出数量”
食心虫综合防治面积大于等于1.4万亩，实际防治面积1.4万亩，完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
采购迷向丝数量大于等于36.95万根，实际采购数量36.95万根，完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
食心虫蛀果率小于等于5%，实际值2.1%。完成率为100%，根据评分标准，该指标得4分。
采购药品合格率等于100%，实际值100%。完成率为100%，根据评分标准，该指标得3分。
无公害防治率大于等于97.65%，实际值100%。完成率为102.4%，根据评分标准，该指标得2.9分。偏差原因：为正向偏差，通过积极推广无公害防治措施，提高了无公害防治的占比。
合计得9.9分。
（3）对于“产出时效”：
4月15日前完成迷向悬挂，实际完成值4月7日，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
12月25日前项目完工，实际完成值12月25日，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
食心虫防治成本小于等于50元/亩，实际完成值为47.49元/亩，指标完成率为94.98%，根据评分标准，该指标扣1.88分，得13.12分。偏差原因：年初预算为50元/亩，因市场波动，药品价格下降，实际执行为47.07元/亩。改进措施：加强前期工作，做好市场询价。
合计得13.12分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由实施效益2个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
1. 实施效益指标：
（1）对于“社会效益指标”：
降低林业有害生物灾害损失，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（2）对于“生态效益指标”:
保障生态安全，实际值100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：
项目区果农满意度等于100%，实际完成值100%，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

喀什地区2024年食心虫综合防治项目预算70万元，到位70万元，实际支出66.48万元，预算执行率为95%，项目绩效指标总体完成率为88%，偏差7%，偏差原因为项目采购药品受市场因素影响较预算编制时大幅降低。采取的措施为在预算编制时要多询价，多了解市场行情，尽量做到精准。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
1. 科学决策，精准规划项目实施
在项目决策阶段，组织专业技术人员深入项目实施区域了解食心虫危害现状。结合自治区特色林果防治政策导向，综合考量区域林果发展需求，制定明确且具有针对性的项目目标。例如，将降低危害，蛀果率控制在5%以内等量化指标纳入目标。同时参考、借鉴其他地区食心虫先进、无公害防治技术手段，筛选出适合项目区实际情况的防治技术，确保项目决策科学合理，为后续实施奠定坚实基础。
2. 强化管理，构建高效项目管理体系
建立健全项目管理制度，涵盖项目实施管理、资金管理、质量管理、人员管理等多个方面。成立项目管理小组，明确人员职责，形成分工明确、协同配合的工作机制。资金管理方面，严格执行专款专用制度，加强对资金使用的审核与监督，确保资金安全、合理使用。质量管理上，定期开展质量检查和评估，对防治效果不达标的区域及时督促整改，保障项目整体质量。
3. 规范流程，严格开展项目招投标工作
在招投标环节，严格遵循相关法律法规和政策要求，制定详细、规范的招投标文件。明确招标范围、投标资质条件、评标标准和方法等关键内容，确保招投标过程公开、公平、公正。采取综合评标，从技术方案可行性、企业信誉、报价合理性等多维度对投标企业进行综合评审。同时，加强对招投标过程的监督，邀请单位监标人员参与，防止违规操作，选择具备实力和经验的供应商和施工单位，为项目顺利实施提供保障。
4. 创新驱动，高标准完成项目任务
为实现高标准完成项目，积极引入新技术、新理念。在防治技术上，推广应用新型防治技术，如迷向丝技术，提高防治效率和效果。此外，加强对项目人员的培训，提升人员专业素养和操作技能，确保各项防治措施能够高标准落实到位。
（二）存在问题及原因分析
一是在采购时受市场影响，迷向丝价格较项目预算时有所下降；二是在项目预算编制时未综合考量其他项目，导致差旅、交通等费用盈余；三是现场评价的工作量少，后续社会效益指标评价具体措施和方法有待进一步完善。
（三）下一步措施
一是优化预算编制，提高资金使用准确性，在预算编制前，组织专业人员对市场进行充分调研，收集防治物资价格等相关数据；二是结合历史项目经验、当前实际情况和当年同类项目，科学合理地预估各项费用。邀请财务人员共同参与预算编制，从财务规范和业务需求两方面进行把关，提高预算的准确性和可行性；三是加大现场评价工作，在项目实施期间组织专业技术人员，定期深入项目实施区域，全面收集项目实施过程和效果的相关数据。针对社会效益指标评价，结合项目实际情况，细化评价指标体系，例如增加农户满意度、对乡村振兴的促进作用等具体指标。

七、有关建议

一是加强市场价格监测。针对迷向丝等物资采购价格受市场影响波动的问题，开展市场价格动态监测。安排专人定期收集、分析市场价格走势，与行业内专业机构、供应商保持密切联系，获取最新市场资讯，提高资金使用准确性。
二是完善预算编制机制，强化跨项目统筹。在预算编制环节，加强对其他类似项目的统筹，统筹不同项目在差旅、交通等费用方面的数据，科学合理地预估各项费用。组织财务人员、项目管理人员和业务骨干从财务规范和业务实际两个角度共同审核预算，确保预算编制的准确性和合理性，不断优化预算编制方法和流程，提高预算编制水平，避免因未综合考量其他项目导致费用盈余或短缺。
三是健全评价体系，提升社会效益评估能力。针对现场评价工作量不足和社会效益指标评价不完善的问题，明确现场评价的目标、范围、内容和频率，合理安排评价人员和时间，确保现场评价工作全面、深入开展。在社会效益指标评价方面，结合项目实际，增加如农户满意度、对周边生态环境改善的贡献度、对区域农业产业发展的促进作用等具体指标。同时，丰富评价方法，例如通过问卷调查、实地访谈等方法收集数据，确保社会效益评价结果真实、准确、全面。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。