部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：喀什地区喀什噶尔河段水生态基础状况调查与评估项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

主管部门（公章）：喀什地区生态环境局

项目负责人（签章）：努尔姑

填报时间：2025年02月27日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况
1.项目背景
    本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，按照《新疆生态环境保护“十四五规划”》明确要求要加快喀什噶尔河等生态保护与综合治理；按照《新疆维吾尔自治区重点流域水生态环境保护规划》（新环水发〔2023〕132号）明确要求开展喀什噶尔河水生状况调查，提出水生态健康保护措施；按照《关于进一步做好2024年全区水生态环境保护重点工作的通知》（新环办便函〔2024〕76号）要求，需完成喀什葛尔河水生态调查与评估工作，加大对湖泊保护治理督导和帮扶力度，强化水质保护。按照重点湖库水华预警工作机制，组织重点水域现场巡查和形势研判。
2.主要内容及实施情况
（1）项目主要内容
     喀什葛尔河水生态基础状况调查与评估项目主要对流经喀什地区的疏勒县、伽师县、巴楚县的喀什噶尔河段长度约为500km范围开展水生植物、浮游植物、浮游动物、底栖动物、着生藻类和鱼类调查、评估、分析，形成编制《喀什噶尔河水生态环境状况调查与评估报告》上报自治区生态环境厅。
（2）项目实施情况
项目实施前，由负责人努尔姑·阿不都热合曼牵头开展前期调研，全面评估项目实施相关性、绩效可实现性、方案有效性及财政资金风险。实施过程中，紧扣本县实际，严格遵循相关文件要求推进，通过不定期监督检查，对发现的问题及时整改。项目结束后，实施单位迅速组织成果验收，并做好后期管护工作，确保项目成果长效应用。
3.项目实施主体
    喀什地区生态环境局为行政单位，编制人数58人，其中行政编制15人，事业编制41人，工勤编制2人，比上年增加；按照编委文件填报，实际实有在职人数52人，其中行政10人，参公26人，事业12人，工勤4人，退休37人。
    本单位主要职能：建立健全生态环境制度，统筹协调和监督重大生态环境问题，监督管理减排目标落实、环境污染防治、核与辐射安全、生态环境准入，指导协调和监督生态保护修复、生态环境监测、生态环境监察工作，统一负责生态环境监督执法，组织指导和协调生态环境保护宣传教育。
4.资金投入和使用情况
（1）资金投入情况
    喀财专报[2024]285号共安排下达财政资金130万元，为喀什地区喀什噶尔河段水生态基础状况调查与评估项目资金，最终确定项目资金总数为119万元。
（2）资金使用情况
    截至2024年12月31日，实际支出119万元，预算执行率91.53%；资金主要用于水生生物、水体水质调查，喀什噶尔河水生态报告编制，评估调查，设备耗材。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
    该项目主要对喀什噶尔河段水生生物调查和水质监测，水体理化指标监测点位50(个),水生生物调查种类6种,评估喀什噶尔河水生态质量，了解水域真实状况，制定相应的水生态保护和恢复措施，达到有效改善水生态质量，提升水生态破坏治理能力的效益，推进水生态环境保护。
2.阶段性目标
    实施的前期准备工作：2024年6-9月开始收集资料，制定实施方案及事前绩效。
    具体实施工作：项目预算资金130万元，实际下达资金130万元。2024年10月，通过政采云平台进行公开招标，中标单位：新疆清源合信生态环境科技有限公司，中标金额为119万元。
    验收阶段的具体工作：2024年10月24日签订合同，分别于11月4日支付该项目35.7万元，编制报告大纲和水生生态样品采集工作结束后，12月19日支付资金83.3万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1.绩效评价完整性
本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。
在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。
在数据收集与分析环节，采用实地调研和数据分析，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。
在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。
本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。
2.绩效评价目的
    本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，结合地区实际情况，实施部门项目绩效评价的具体目的为：
（1）评估项目实施效果
通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益、受益对象满意度等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。
（2）提升资源利用效率
深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。
（3）强化项目管理责任
明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。
（4）为决策提供支持
为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。
（5）促进项目持续改进
基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。
本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。
3.绩效评价对象
    本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以喀什地区生态环境局2024年度实施的喀什噶尔河段水生态基础状况调查与评估项目为评价对象，项目预算涵盖2024年6月至2024年12月的全部资金投入与支出，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
4.绩效评价范围
（1）项目预算编制与执行
全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况。
（2）资金管理
深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。
（3）项目实施进度与产出
评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出效果是否符合预期。
（4）社会、生态等影响
考察项目对社会、生态等方面的综合影响。
    本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正
绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾
单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束
绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明
绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、满意度。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性，以及项目产出和效益、满意度等根据项目实际情况设置的个性指标。
喀什地区喀什噶尔河段水生态基础状况调查与评估项目综合评分表
一级指标	二级指标	  三级指标	              得分
决策（15分）	项目立项（5分）	  立项依据充分性（3分）	        3
		                  立项程序（2分）	        2
	        绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分） 	3
		                  绩效指标明确性（2分）		2
	        资金投入（5分）	  预算编制（3分）		3
		                  资金分配合理性（2分）         1
过程（20分）	资金管理（10分）  资金到位率（3分）		3
		                  预算执行率（3分）		2
				  资金使用合规性（4分）		4
	        组织实施（10分）   管理制度健全性（5分）	5
				   制度执行（5分）		5
产出（45分）	产出数量（10分）   实际完成率（10分）		10
		产出质量（10分）   质量达标率（10分）		10
		产出时效（10分）   完成及时性（10分）		10
		产出成本（15分）   成本节约率（15分）		13.5
效益（10分）	项目效益（10分）   实施效益（10分）		10
满意度（10分）	满意度（10分）	   满意度（10分）		10
                权重分值：100分	   总得分    	                96.5
3.绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。在完成此次绩效评价工作中，每项评价体系中二级指标的评价方法使用情况为：
（1）项目决策方面
立项依据充分性：采用比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：采用比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：采用比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：采用比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：采用成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：采用因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：采用比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：采用比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：采用文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：采用文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：采用比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3）项目产出方面
采用比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
（4）项目效益方面
采用公众评判法、实地勘察法，通过实地访谈、勘察方式评价本项目实施后服务对象对项目实施效果的满意程度。
采用比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
采用公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。
4.绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1.第一阶段：前期准备
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：
    努尔姑·阿不都热合曼任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
    约日姑·凯来木任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
    穆冠龙任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
2.第二阶段：组织实施
    经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
第三阶段：分析评价
    首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
    通过实施喀什地区喀什噶尔河段水生态基础状况调查与评估项目，达到了解水质状况，强化水生态环境保护效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
    项目决策：该项目主要通过《关于进一步做好2024年全区水生态环境保护重点工作的通知》（新环办便函〔2024〕76号）和《新疆维吾尔自治区重点流域水生态环境保护规划》（新环水发〔2023〕132号）文件立项，项目实施符合《关于进一步做好2024年全区水生态环境保护重点工作的通知》（新环办便函〔2024〕76号）和《新疆维吾尔自治区重点流域水生态环境保护规划》（新环水发〔2023〕132号）要求，项目立项依据充分，立项程序规范。 
    项目过程：喀什地区喀什噶尔河段水生态基础状况调查与评估项目预算安排130万元，实际支出119万元，预算执行率91.53%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
    项目产出：水体理化指标监测点位50(个)，水生生物调查6类，调查评估结果准确率100%
    项目效益：通过实施此项目产生有效改善水生态质量，提升水生态破坏治理能力，推进水生态环境保护的效益。
（二）综合评价结论
    依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对喀什地区喀什噶尔河段水生态基础状况调查与评估项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分96.5分，绩效等级为“优”。每项一级指标得分情况见下表：
项目绩效评价评分汇总表
一级指标	标准分值	得分	得分率
决策指标	   15.00	14	93.33%
过程指标	   20.00	19	95%
产出指标	   45.00	43.5	96.67%
效益、满意度指标   20.00	20	100%
合计	          100.00	96.5	96.5%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分14分，得分率为93.33%。
1.立项依据充分性
本项目立项符合生态环境厅颁发的《关于进一步做好2024年全区水生态环境保护重点工作的通知》（新环办便函〔2024〕76号）中：“涉及重要河湖地（州市）按要求组织开展水生态调查与评估工作，形成调查评估报告于11月20日报送新疆维吾尔自治区生态环境厅”；本项目立项符合《新疆维吾尔自治区重点流域水生态环境保护规划》中：“加强重要河湖保护治理”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《地区生态环境局单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“负责建立健全生态环境制度。贯彻执行国家和自治区生态环境政策、规划，会同有关部门拟订地区生态环境规范性文件。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订地区生态环境标准，制定生态环境技术规范。”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2110302-水体”经济分类为“30227-委托业务费”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合污染防治科职责，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
2.立项程序规范性
项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据依据编制工作计划和项目预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
3.绩效目标合理性
    该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“该项目主要对喀什噶尔河段水生生物调查和水质监测，水体理化指标监测点位50(个),水生生物调查种类6种,评估喀什噶尔河水生态质量，了解水域真实状况，制定相应的水生态保护和恢复措施，达到有效改善水生态质量，提升水生态破坏治理能力的效益，推进水生态环境保护。”
    该项目实际工作内容为：水体理化指标监测点位50(个),水生生物调查种类6种,评估喀什噶尔河水生态质量，了解水域真实状况，制定相应的水生态保护和恢复措施，达到有效改善水生态质量，提升水生态破坏治理能力的效益，推进水生态环境保护。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
    该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了喀什噶尔河段水生生物调查和水质监测，达到有效改善水生态质量，提升水生态破坏治理能力的效益，推进水生态环境保护效益，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
    该项目批复的预算金额为130万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为130万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
    本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
4.绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标5个，三级指标9个，定量指标8个，定性指标1个，指标量化率为88.89%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为水体理化指标监测点位(个)指标大于等于50个、水生生物调查种类小于等于6类，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时限”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
5.预算编制科学性
本项目130万元，即预算编制较科学且经过论证。
预算申请内容为喀什噶尔河段水生态基础状况调查与评估经费，项目实际内容为喀什噶尔河段水生态基础状况调查与评估，预算申请与《喀什噶尔河段水生态基础状况调查与评估项目实施方案》中涉及的项目内容匹配。
本项目预算申请资金130万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：水生生物、水体水质调查成本费用89.50万元、喀什噶尔河水生态报告编制费用25万元、评估调查组费用8.10万元、设备耗材费用7.40万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。
根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
6.资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请喀什噶尔河段水生态基础状况调查与评估项目资金的请示》和《喀什噶尔河段水生态基础状况调查与评估项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据（喀财专报[2024]285号），本项目实际到位资金130万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金没有全部执行完，根据评分标准，该指标扣1分，得1分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19分，得分率为95%。
1.资金到位率
本项目预算资金为130万元，其中：财政安排资金130万元，其他资金0万元，实际到位资金130万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
2.预算执行率
本项目实际支出资金119万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=91.54%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，但由于没有完全执行完毕，根据评分标准，该指标扣分，得2分。
3.资金使用合规性
通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《喀什地区生态环境局资金管理办法》《喀什地区生态环境局专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
4.管理制度健全性
我单位已制定《喀什地区生态环境局资金管理办法》《喀什地区生态环境局收支业务管理制度》《喀什地区生态环境局采购业务管理制度》《喀什地区生态环境局合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
5.制度执行有效性
（1）该项目的实施符合《喀什地区生态环境局资金管理办法》《喀什地区生态环境局收支业务管理制度》《喀什地区生态环境局采购业务管理制度》《喀什地区生态环境局合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
    （2）经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
    （3）该项目实施过程中不存在调整事项。
    （4）该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了喀什噶尔河段水生态基础状况调查与评估项目工作领导小组，由王冬任组长，负责项目的组织工作；努尔姑·阿不都热合曼任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：约日姑·凯来木和穆冠龙，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由8个三级指标构成，权重分为45分，实际得分43.5分，得分率为96.67%。
1.对于“产出数量”
    水体理化指标监测点位(个)指标，预期指标值为大于等于50个，实际完成值为50个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
    水生生物调查种类指标，预期指标值为小于等于6类，实际完成值为6类，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
2.对于“产出质量”
调查评估结果准确率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
3.对于“产出时效”
项目完成时限指标，预期指标值为小于等于6个月，实际完成值为5个月，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
4.对于“产出成本”
    （1）水生生物、水体水质调查成本小于等于89.5万元，完成值78.5万元，指标完成率87.7%。与预期目标有差，根据评分标准，该指标扣1.5分，得3.5分。偏差原因：中标合同价格低于计划，改进措施：合理进行预算计划。
（2）喀什噶尔河水生态报告编制成本小于等于25万元，完成值25万元，完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（3）评估调查组成本小于等于8.1万元，完成值8.1万元，完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
（4）设备耗材成本小于等于7.4万元，完成值7.4万元，完成率100%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
项目经费都能控制绩效目标范围内，合计得13.5分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
    对于“生态效益指标”：了解水质状况，强化水生态环境保护指标，该指标预期指标值为强化，实际完成值为强化，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得20分。

（五）满意度指标完成情况分析。

未设置满意度指标。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

喀什地区喀什噶尔河段水生态基础状况调查与评估项目预算130万元，到位130万元，实际支出119万元，预算执行率为91.53%，项目绩效指标总体完成率为98.6%，偏差率为7.07%,偏出去原因招标金额小于预算金额，采取的措施精准预算项目资金，招标金额与预算金额不能差别太大。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
    项目筹备时依据文件要求，需全面了解项目功能、性能、质量等，按照要求进行项目的规划和设计，合理安排人力，物力，财力资源，建立有效的沟通机制，制定成本预算，避免浪费和不必要支出。
    项目初期，经过地区生态环境局相关业务科室讨论研究，认为水生态环境调查项目立项依据充分，立项环节规范，绩效目标设计基本合理，随即成立该项目工作组。立项前，于三家企业进行询价，依据报价单，按照最低价法确定项目预算金额。实施工程中及时和中标的三方公司沟通，了解项目进度及情况。项目从立项，资金申请，采购及资金支付全流程都经过会议研究，项目组组长及分管领导严格进行把关，确保项目在成本范围内顺利实施。
（二）存在问题及原因分析
    项目预算金额虽然没有超出预算，但是执行数和预算数有一定差。原因是在项目实施过程中未全面与第三方实施的企业进行沟通，对于项目的所有流程没有做到进一步精细化管理，调查与评估报告专家审核还需走流程和手续才能进行审核，而且流程和手续占用大量时间。项目招标时，由于企业为了中标在招标时会采用低价投标策略，以低于预算的价格参与投标并最终中标，同时也因为实施单位为了将成本控制在预算内，所以项目实际支付的价格一般都会低于项目的预算金额。
（三）下一步措施
    针对项目预算执行与预算数存在偏差的问题，下一步将从优化沟通机制、强化流程管理、完善招标及成本管控三方面改进。一是加强与第三方实施企业的全程深度沟通，建立定期例会与动态反馈机制，对项目全流程进行精细化梳理，制定详细进度节点表，确保各环节衔接顺畅；二是简化调查与评估报告专家审核流程，优化审批手续，明确各环节责任人和时限要求，压缩审核周期；三是完善项目招标管理，科学设置评标标准，综合考量企业资质、技术方案、服务质量等因素，避免低价中标导致的潜在风险。同时，实施单位在成本控制过程中，将在保障项目质量的前提下，合理确定预算金额与实际支付价格，确保项目高效有序推进。

七、有关建议

1.统筹项目全局，充分进行询价预算，充分考虑每一步环节，对每个环节所需要的资料、人员、手续办理和所需要的时间进行充分考量，制定更加全面的实施方案，并严格按照项目的方案，稳步推进项目的实施。
    2.项目的在评标过程中，评标人员严格审核投标文件，对于不合理的高价或低价进行控制，合同谈判过程中采购方不能过多的压低价格，将项目的实际支付价格和预算的金额保持在合理的范围内，不应差额过大。
    3.项目的规划、执行、监控和收尾阶段常态化组织项目人员对项目进行复盘，总结经验教训，为后续项目提供参考。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。